## 台账
附件
许昌市中心城区河湖水系7月份管护问题台账
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 清潩河 | 1.与长葛交界下游20米多座坟头。 2.官王桥至禄马桥左岸绿地内杂草需清除。 3.禄马北桥至禄马桥堤顶路两侧绿篱需修剪。 4.禄马桥南侧桥墩瓷砖多处缺失。 5.禄马桥至丈地桥堤顶路内侧杂草需清除，草坪需修剪。 6.丈地桥至农大桥左岸堤内绿地草坪需修剪。 7.丈地桥至农大桥两岸临水护坡杂草较多。（问题严重） 8.农大桥至长宜桥堤顶路外侧杂树、杂草较多。 9.农大南桥至永宁西桥两岸绿地草坪需修剪。 10.永宁西桥至新元西桥水面发黄的水草、垃圾需打捞。 11.长宜桥上游右岸200米公厕处园路外侧树木萌蘖枝需修剪。 12.长宜桥至永宁西桥护坡上有杂树。 13.小黄桥闸至涌浪桥左岸堤内杂草较多。 14.涌浪桥至新元西桥右岸邻水护坡有杂草、杂树。 15.新元西桥至云帆桥右岸堤顶路外侧枸树需清除。 16.新元西桥至云帆桥邻水河沿有垃圾、腐烂水草。 17.石梁河与清潩河交汇处水面有腐烂水草。 18.云帆桥至滹沱闸水面邻水河沿有垃圾、腐烂水草。 19.许由路桥至潩河桥堤顶路外侧有枸树需清除。 20.潩河桥下游右岸20米堤坡处柳树断枝需清除。 21.瑞贝卡大道桥上游右岸木质亲水平台西北侧枸树较多。 | 1.新元西桥下游右岸300米堤顶路旁暴露垃圾需清理。 2.尚集东桥下游左岸500米内堤顶路外侧石楠林内的杂草、干枯枝需清理。 3.官王桥至禄马北桥右岸绿篱内杂草、杂树、干枯枝较多。 4.禄马桥下游左岸500米内堤顶路内侧绿篱内杂草、杂树需清除。 5.农大桥至长宜桥右岸堤顶路两侧枯死樱花。 6.官王桥至禄马桥左岸堤顶路两侧绿篱内杂草、杂树，绿篱需修剪。 7.丈地桥至农大桥左岸堤顶路两侧绿篱内杂草、杂树，绿篱需修剪。 8.农大南桥左岸堤顶路内侧桥头枯死苗木一棵。 9.永宁桥至涌浪桥左岸堤顶路内侧杂草、杂树需清除。 | 1.尚集东桥下游西岸立面瓷砖脱落。 |  |  |  | 2022-08-19
建 安 区 | 灵沟河 | 1.全段堤顶路内侧有杂树。 | [5 empty] | 2022-08-19
| 北海 | 1.聚贤桥上游左岸50米处园路地面下陷。 | [5 empty] | 2022-08-19
| 秋湖湿地 | 1.右岸入口下游50米护坡处毁坏绿地。 |  |  |  | 1.西边游乐场塑胶地面有多处损坏。 |  | 2022-08-19
| 灞陵河 | 1.与魏都区交界上游右岸100米范围内多处低杆灯灯罩破损。 2.武林风广场下游左岸木栈道需刷漆，多处木栈道损坏。 3.高速桥至高速南桥两岸护坡上杂草、杂树需清除。 4.高速南桥桥体损坏。 | [5 empty] | 2022-08-19
-7-
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 饮马河 | 1.与长葛交界至小洪河出水口邻水护坡杂草需清除。 2.与长葛交界至官王南桥水面腐烂水草需清除。 3.禄马北桥至禄马中桥左岸邻水护坡上有枸树需清除。 4.禄马中桥下游右岸20米处堤顶路两侧土堆需清除。 5.禄马南桥下游左岸100米临河柳树倾倒。 6.刘桥下游50米左岸园路外侧两个取土坑。 7.刘桥至黄桥北桥水面水草需清除。 8.黄桥中桥至黄桥南桥两岸护坡杂草、杂树需清除。 9.罗拐桥下游左岸桥头破堤施工（需报备）。 10.永宁桥桥上两岸杂草需清除。 11.永宁桥至魏北桥水面发黄水草较多。 12.永宁桥至魏北桥左岸绿篱内有枸树需清除。 13.魏北桥下游木栈道未刷漆。 14.魏北桥下游左岸桥头木栈道处有一处塌陷。 15.魏北桥下游左岸桥头绿地枸树需清除。 16.魏北桥上游左岸10米木栈道枸树需清理。 17.魏北桥至魏庄桥左岸绿地草坪需修剪。 18.魏庄桥下游左岸桥头处杂草较多。 19.新元桥上游右岸50米儿童乐园地面损坏；右岸桥头护坡有一只废旧游船。 20.新元桥至龙泉桥右岸绿地多处干枝需清除。 21.新元桥至龙泉桥左岸园路两侧绿地杂草需清除，草坪需修剪。 22.龙泉桥上游100米范围内水面有水绵。 23.黑贾桥下游左岸桥头开垦种地。 24.黑贾桥至昌盛桥右岸堆放打捞出的干水草堆；邻水护坡有杂草；园路两侧有收割的菖蒲堆。 25.黑贾桥至昌盛桥左岸绿地杂草较多。 26.昌盛桥下游右岸桥头警示牌破损。 27.许开桥上游桥头处护坡杂草、杂树较多。 28.关庄湿地北侧杂草需清除。 29.关庄湿地部分水生植物倒伏。 30.源头至建安区界两岸绿地杂草杂树需清除。 31.小洪河出水口处杂草需清除。 | 1.新元桥上游右岸200米公共厕所男厕内厕所门损坏。 2.新元桥上游右岸桥头杂草、树木萌蘖枝需修剪。 3.长葛交界处下游左岸50米柳树断枝、低垂枝。 4.官王北桥至官王南桥左岸柳树断枝、低垂枝。 5.刘桥下游右岸桥头枯死樱花。 6.魏北桥下游左岸桥头柳树低垂枝、右岸10米柳树断枝、干枯枝。 7.龙泉桥上游右岸30米园路外侧榆树断枝需清除。 |  |  |  | 1.新元桥下游右岸绿地发现2处坟头。 | 2022-08-19
长 葛 市 | 饮马河 | 1.关庄湿地北侧杂草需清除。 2.关庄湿地部分水生植物倒伏。 3.源头至建安区界两岸绿地杂草、杂树需清除。 4.小洪河出水口处杂草需清除。 | 1.建安区交界牌上游左岸30米临河死树。 |  |  |  |  | 2022-08-19
-8-
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
长 葛 市 | 清潩河 | 1.杜村寺湿地南侧临水护坡杂草、杂树较多；氧化塘中心湖岛构树需清除；氧化塘护坡冲刷严重。 2.英刘闸上下游水体发红，水面有红色漂浮物。 3.人民桥上下游水体发红，水面有红色漂浮物。 4.建设路桥上下游水体发红，水面有红色漂浮物。 5.赵庄桥上游200米内水面垃圾、发黄水草较多。 |  |  | 1.英刘闸以上整个河道呈红棕色。 |  |  | 2022-08-19
魏 都 区 | 幸福渠 | 1.东支渠灞陵路桥至延安路桥两岸护坡及堤顶路外侧杂草、杂树、垃圾需清除。（问题严重） 2.总渠全段护坡上打捞出的干水草需清理。 3.总渠全段两岸护坡及堤顶路外侧杂草、杂树需清除。 4.总渠西外环桥下游右岸堤顶路内侧树木断枝需清除。 5.总渠龙祥路桥至南支渠泄水闸水面发黄水草较多。 6.南支渠泄水闸至宝福桥腐烂水草需打捞。 7.南支渠幸福桥至与灞陵河交汇两岸护坡上杂树需清除。 | 1.总渠全段河两岸绿篱需修剪。 |  |  |  |  | 2022-08-19
| 灞陵河 | 1.和景南桥桥下堆放杂物、石头。 2.和景南桥至永和桥右岸堤内杂草较多。 3.和景南桥下游右岸200米亲水平台护栏木桩多处松动损坏，存在安全隐患。 4.和景南桥下游右岸100米堤顶路两侧土堆需清除。 5.永和桥至永昌西路桥堤顶路外侧绿地草坪需修剪。 6.再见三国东侧树穴内杂草较多。 7.再见三国三国书对面堤顶路北侧一个警示牌损坏。 8.陈庄西桥至天宝西桥右岸多处警示牌字迹模糊。 9.玉龙街桥至天宝西桥水面发黄水草、垃圾较多。 10.天宝西桥至八一路桥水面发黄水草需打捞。 11.八一路桥至五郎庙老桥水面发黄水草需清除。 12.许由路桥上游右岸100米堤顶路外侧垦殖水系用地；枸树较多需清除。 | 1.宏腾西桥至和景南桥右岸堤顶路外侧绿篱枯死。 2.宏腾西桥至和景南桥右岸堤顶路外侧绿篱需修剪。 3.和景南桥至永和桥右岸堤顶路外侧杂草、杂树需清理。 | 1.再见三国陈寿像旁多处木栈道翘起损坏。 |  |  |  | 2022-08-19
| 长店沟 | 1.周庄水厂上下游河内有水葫芦。 2.全段两岸有枸树需清除。 | [5 empty] | 2022-08-19
| 灵沟河 | 1.袁庄桥至与灞陵河交汇腐烂水草需打捞。 2.与灞陵河交汇处上游100米水面有腐烂水草。 | 1.两岸大叶女贞萌蘖枝需清理。 |  |  |  |  | 2022-08-19
| 护城河 | 1.西护城河东北角（贰麻酒店）护栏缺失一档，柱头缺失4处。 2.西护城河拱桥北侧木栈道下方墩台外挂瓷片缺失。 3.西护城河第一座木桥桥面铝合金压条损坏。 4.“金玉满堂”北侧10米帘瓦墙脱落。 5.“MMX"酒吧门前木质护栏损坏。 | 1.西关桥景观灯灯带不亮。 | 1.魏源广场后面97-bar商户下面木栈道损坏。 |  |  |  | 2022-08-19
-9-
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 清潩河 | 1.宏腾桥下游右岸200米内堤外杂草较多。 2.宏腾桥至永昌桥木栈道护栏、地板未刷漆。 3.宏腾桥至飞虹桥右岸堤外杂草较多。 4.第一暖气管道上游右岸50米小广场多处木栈道松动、损坏。 5.飞虹桥右岸桥头警示牌破损。 6.如意桥上游右岸200米内堤外杂草、杂树较多。 7.如意桥至永昌东桥右岸堤顶路外侧杂草、枸树需清除。 8.如意桥下游左岸儿童乐园处铁艺造型脱漆严重。 9.永昌东桥南侧桥头有1处施工（需及时报备）。 10.永昌东桥至同心桥左岸堤内护坡杂草杂树需清除。 11.永昌东桥至东城区交界木质栈道、护栏未刷漆。 12.永昌东桥至清音桥右岸堤顶路内侧绿地杂草需清除。 13.宏源湿地外围堆积大量杂草。 14.同心桥至清音桥左岸堤外杂草较多。 15.同心桥至清音桥左岸堤内护坡杂树需清除。 16.洪山庙村下游右岸100米小广场2处地灯、2处壁灯损坏。 17.王允墓至清音桥右岸园路地面起毛。 18.清音桥左岸桥头警示标牌损坏，木质栈道、栏杆损坏。 19.平安广场大屏幕缺失。 20.拥军桥下游右岸100米彩色沥青路面起砂。 21.天宝路桥至橡胶一坝邻水护坡上杂草需清除。 | 1.宏腾桥上游左岸200米内枯死苗木较多。 2.宏腾桥下游左岸堤顶路外侧草坪需修剪。 3.永昌东桥上游右岸300米内堤顶路两侧枯死樱花、槐树。 4.画屏桥至永昌东桥左岸堤顶路内侧枯死苗木。 5.宏腾桥至飞虹桥右岸堤顶路内侧杂草、杂树。 6.飞虹桥右岸桥头两侧枯死樱花。 7.如意桥至永昌东桥右岸堤顶路内侧杂草、杂树。（问题严重） 8.清音桥至天宝路桥右岸堤顶路内侧杂草。 | 1.飞虹桥下游左岸10米亲水平台木质护栏缺失。 2.左岸同心桥木栈道及护栏多处损坏缺失。 3.第二暖气管道上游左岸小广场旁木栈道损坏。 4.如意桥上游左岸木栈道损坏严重。 5.画屏桥下游左岸30米护栏损坏倾斜 。 6.清音桥下游右岸150米处观景台护栏损坏。 7.右岸王允墓处踏步台阶木凳多个损坏。 8.阳光沙滩台阶破损脱落。 9.阳光沙滩木栈道多处破损。 10.阳光沙滩木质小桥护栏倾斜，柱头损毁。 11.如意桥下游右岸木栈道损坏。 12.儿童游乐园木质台阶损坏，存在安全隐患 |  |  |  | 2022-08-19
| 灞陵湖 | 1.北湖周边垦殖水系用地。 | [5 empty] | 2022-08-19
-10-
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 运粮河 | 1.汉魏风骨广场河心岛北侧枸树需清除。 2.帝豪广场石拱桥西北侧桥头处高杆灯灯头缺失1个。 3.帝豪广场石拱桥上游两岸护栏外侧50米内落叶较多。 4.帝豪广场木桥上游亲水平台水池内水面有红色漂浮物。 5.光明桥上游右岸80米处一棵大枸树。 6.光明桥下游左岸桥头建筑垃圾需清理。 7.盛运桥上游右岸100米范围内护坡杂草需清除；上游右岸桥头多棵冬青树枯死。 8.工农路桥下游右岸100米范围内亲水平台木栈道未刷漆。 | 1.工农路桥下游揽弓广场绿地内杂树需清除。 2.帝豪广场南门木桥北侧绿地内杂草、杂树需清除，球类植物需修剪。 3.汉魏风骨西南侧绿地内杂草需清理。 |  |  |  |  | 2022-08-19
示 范 区 | 饮马河 | 1.龙泉桥至聚贤桥水面发黄水草较多。 2.龙泉桥至黑贾木栈道未刷漆。 3.聚贤桥上游左岸100米内绿地杂草较多。 4.聚贤桥上游左岸200米亲水平台处有塌陷。 5.聚贤桥至黑贾桥水面有水草。 6.黑贾桥上游左岸桥头开垦水系用地种菜。 7.许开路桥下游左岸100米绿地内有两处塌陷坑。 8.许开路桥至尚集街桥左岸临水护坡杂草、杂树较多。 9.隆昌路桥上游溢流坝上景观石倾倒。 10.隆昌路桥下游左岸200米多处树木断枝。 11.永昌路上游50米河心岛上枸树较多需清除。 | 1.隆昌路桥左岸桥头两岸云片、绿篱需修剪。 2.许开路桥至尚集街桥右岸绿地内杂草。 3.尚集街桥右岸桥头两侧球类植物、云片需修剪，绿篱内爬藤需清理。 |  | 1.宏腾路桥头排水口有排污问题。 |  |  | 2022-08-19
| 芙蓉湖 | 1.东双子桥西南侧应急避难警示牌内容缺失。 2.东双子桥东侧绿地草坪需修剪。 3.东双子桥西北侧绿地杂草、杂树。 4.中心环形绿地内杂草、杂树。 5.南侧微地形绿地杂草需清除。 6.莲花桥护栏损坏、脱漆严重。 7.莲花桥附近水面发黄水草需打捞，南侧临水河沿水生植物倒伏严重。 | 1.芙蓉大道与永兴西路丁字路口向南100米东侧公共厕所男厕洗手池损坏。 2.环湖周边绿地内杂草、杂树。 |  |  |  |  | 2022-08-19
-11-
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 住 建 局 | 护城河 | 1.东护城河南顺和桥西侧桥西头木栈道松动。 2.东护城河东关桥桥北西侧亲水平台地面垃圾、荷叶较多。 3.南护城河荷花仙子东侧50米北岸木栈道内侧睡莲处水面有垃圾。 4.南护城河望仙桥至荷花仙子北岸多处荷叶折断。 5.南护城河莲花湾西侧公厕西侧50米范围内围网南侧杂草需清除。 6.北护城河杨巧云诊所对面绿地落叶较多需清除。 7.北护城河徐巧霞中医诊所对面亲水平台处救生设施老化。 8.北护城河清虚桥东侧北岸邻水护坡有杂草。 9.北护城河动物园北侧绿篱内枸树需清除。 10.北护城河北关桥西南侧100米护栏上警示牌脱落。 11.北护城河劳动路出水口闸房竹林内垃圾、落叶、枯枝较多。 12.北护城河新北桥东南侧道牙倾斜严重。 13.枫影滩对面绿地内枸树较多。 | [5 empty] | 2022-08-19
| 小西湖 | 1.东门门口南侧步砖上杂草需清除。 2.东门门口假山南侧步道上多处杂草需清除。 3.东门门口假山两处城墙之间绿地杂草需清除。 4.东门门口月季园内杂草需清除。 5.东门门口假山西侧上步台阶石材移位。 6.读书亭北侧路面塌陷。 7.聚星桥南侧游船码头枸树、杂草较多。 8.聚星桥南码头救生器材老化严重。 9.聚星桥北侧100米范围内两岸护坡上杂树较多。 10.卧虎桥东侧牡丹园内杂草、干草堆需清除。 11.烟波桥至卧虎桥护坡外侧绿地内杂草、杂树需清除。 12.新北桥东南侧10米处地砖松动。 13.德星亭北侧牡丹园内杂草、爬藤需清除。 14.德星亭南侧广场绿篱周边步砖上多处杂草、绿篱上爬藤需清除。 | 1.东门假山南侧绿篱内杂树需清理。 2.假山南侧桃树干枯枝需清理。 3.假山南侧连翘干枯枝需清理。 4.假山南侧松树倾斜需扶正 5.德心亭周边棕榈干枯枝需清理。 |  |  |  |  | 2022-08-19
-12-
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
开 发 区 | 双龙湖 | 1.双龙戏珠西南侧树穴内杂草、垃圾、落叶较多。 2.双龙戏珠东北侧水池水面水绵需打捞。 3.西南角两座拱桥间南侧护坡绿篱内枸树需清除。 |  | 1.木栈道多处缺失。 |  |  |  | 2022-08-19
| 灞陵河 | 1.质量尊西北侧立木为信处地砖损坏。 2.阳光大道桥上游左岸桥头枸树、柳树干枯枝较多。 3.阳光大道桥至开发区橡胶坝左岸堤顶路外侧杂树需清除。 4.阳光大道桥至延安路南桥左岸临水绿地杂草、杂树需清除。 5.开发区橡胶坝管理房东南侧绿地碾压严重。 6.延安路南桥至许榆桥左岸邻水护坡有枸树。 7.许榆桥至昌和桥左岸邻水护坡上有枸树。 8.瑞昌路桥下游老桥桥体上有枸树。 9.瑞昌路桥下游右岸歌舞呈平雕塑南侧紧临边界处垦殖水系用地。 10.工农路桥上游右岸桥头广场多处警示牌字迹模糊。 11.工农路桥上游右岸桥头广场北侧微地形杂草、杂树需清除。 12.工农路桥左岸桥头堤顶路开挖电缆沟。 13.工农路桥至南外环桥右岸堤顶路外侧有枸树。 14.屯南湿地中间铁艺护栏脱漆严重。 15.许繁路桥下游左岸桥头绿地需恢复；下游右岸30米护坡上爬藤需清除。 16.新三桥下游20米水面聚集大量垃圾。 17.新三桥至塘坊李闸两岸路灯下土堆需清除。 18.新三桥桥体损坏。 19.唐坊李闸上下游左岸堤顶路多处损坏。 | 1.阳光大道桥至开发区橡胶坝临河柳树干枯枝、断枝。 2.新三桥至建安区交界处左右两岸堤顶路内侧杂草、杂树。 3.瑞昌路桥下游右岸桥头枯死苗木。 | 1. 瑞祥桥上游右岸立面瓷砖脱落。 2.天下归心雕塑东，立面瓷砖缺失。 | 1.7月18、20日，延安路南桥下游右岸约5米处桥头截流闸，正在溢流出少量黑色恶臭味污水 |  |  | 2022-08-19
-13-
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 饮马河 | 1.阳和桥下游右岸桥头有垃圾；绿地杂草、杂树较多。 2.学府桥上游右岸50米低杆灯倾倒，电线裸露；亲水平台上落叶、垃圾较多。 3.学府桥上游右岸100米处广场树穴石材缺失一块。 4.学府桥下游左岸50米亲水平台灯带脱落。 5.学府桥下游右岸30米游园垦殖水系用地；50米坟园处多棵松树枯死。 6.学府桥至景明桥右岸绿地草坪需修剪。 7.景明桥上游右岸50米绿地新增一座坟头；亲水平台上落叶较多。 8.景明桥至芳林桥右岸邻水护坡及绿地枸树较多。 9.景明桥下游右岸50米内绿地杂草较多。 10.景明桥至芳林桥右岸绿地落叶较多；临水护坡及绿地枸树较多。 11.景明桥下游右岸50米处亲水平台多处柱头缺失。 12.芳林桥上游右岸临水护坡杂草、杂树较多。 13.芳林桥上游100米护坡1处空树穴。 14.芳林桥桥面木地板及木质护栏未刷漆。 15.芳林桥桥上北侧景观树池内缺失一棵树。 16.芳林桥上游右岸50米处亲水平台多处柱头缺失。 17.芳林桥北侧桥体左岸桥头有落叶；东头踏步台阶下陷。 18.芳林桥至许都桥右岸绿地枸树、爬藤、落叶较多。（问题严重） 19.许都桥上游30米河心岛周围枸树需清除。 20.许都桥上游右岸50米游乐场周边杂草、杂树较多。 21.许都桥上游河道岔口西侧50米范围内水面有垃圾、漂浮物。 22.望湖桥下游右岸100米范围内园路两侧杂草较多。 23.望湖桥下游游泳池出水口处踏步石板缺失损坏。 24.望湖桥至第一个钢坝右岸园路两侧及邻水护坡杂树较多。（问题严重） 25.望湖桥下游游泳池周边枸树需清除。 26.游泳协会下游100米亲水平台西侧园路踏步石板损坏。 27.游泳协会下游右岸200米邻水护坡枸树需清除。 28.市妇幼保健院对面右岸警示牌字迹模糊。 29.第二钢坝至云锦桥右岸邻水护坡杂草、杂树较多。 30.云锦桥上游10米跨河管道瓷片多处损坏；水面发黄水草需打捞。 31.云锦桥上游右岸桥头杂草、杂树较多。 32.云锦桥下游100米内水面有垃圾、落叶。 33.春和桥上游右岸150米园路旁多处射灯缺失。 | 1.景明桥上游右岸10米内枯死苗木。 2.阳和桥至学府桥右岸园路两侧绿篱需修剪。 3.学府桥下游右岸200米内临河绿篱需修剪。 4.学府桥至景明桥右岸临河柳树病虫害、干枯枝、断枝、低垂枝。 5.景明桥上游右岸50米内园路外侧草坪需修剪。 6.芳林桥上游右岸50米内绿地内枸树需清除。 7.许都桥上游右岸100米内杂草丛生。 8.望湖桥至第二个钢坝右岸绿地内杂草丛生。 |  |  |  | 1.许都桥上游右岸约100米处绿地发现1处坟头。 2.景明桥下游右岸100米变电站南侧绿地发现1处坟头。 3.望湖桥下游右岸游泳场南侧100米发现1处坟头。 | 2022-08-19
东 城 区 | 天宝河 | 1.府西路桥上游左岸健身器材处立面瓷砖缺失。 2.府西路桥下游左岸桥头东北侧地面损坏；绿地内垃圾、落叶较多。 3.府西路桥至魏文路桥左岸汉白玉栏杆外侧落叶需清除。 4.府西路桥至魏文路桥左岸游园内落叶较多需清除。 5.市场监督管理局南侧广场上成堆落叶。 6.左岸竹林路对面绿地杂草需清除；下游10米邻水园路损坏；下游20米园路外侧警示牌损坏。 | 1.府西路至魏文路左岸临水园路柳树断枝、干枯枝需清理。 2.竹林路至魏文路左岸临水园路两侧绿篱、球类植物修剪。 |  |  |  |  | 2022-08-19
| 许扶运河 | 1.沧海亭下游50米小岛上枸树需清除。 2.沧海亭至学院路左岸绿地及邻水护坡杂草、杂树需清除。 3.金桥园小区对面水面有沉船一艘。 4.学院路桥至魏武路桥临水护坡杂草杂树需清除。 5.重庆老式吉火锅西侧20米石拱桥西侧地砖损坏缺失。 6.魏武大道桥下游左岸200米临河有1个废弃建筑物。 7.许州路桥上游桥头及下游溢流坝北侧枸树较多。 | 1.金桥园小区对面广场火棘球需修剪，杂草、杂树需清理。 |  |  |  |  | 2022-08-19
-14-
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 秋湖湿地 | 1.瑞贝卡水上乐园西南侧水面绿藻较多。 | [5 empty] | 2022-08-19
| 鹿鸣湖 | 1.东北侧树穴周围杂草较多。 2.门球运动场周围杂草较多。 | 1.南门口园路外侧200米内绿篱需修剪。 |  |  |  |  | 2022-08-19
| 清潩河 | 1.八龙景观桥至天宝路进水闸左岸绿地杂草较多。 2.八龙路桥至八一路桥左岸堤顶路内侧草坪需修剪。 3.建安大道桥上游左岸200米范围内堤内绿地杂草较多。 4.三里桥至许都桥左岸园路两侧落叶较多。 5.三里桥至莲城大道桥左岸堤顶路内侧护坡上杂树需清除。 6.许都桥下游左岸200米园路东侧绿地一处塌陷坑。 7.前进路桥下游左岸桥头爬藤、杂草需清除。 8.新兴路桥至梦幻铁路桥左岸堤顶路内侧草坪需修剪。 9.梦幻小铁路桥至许由路桥左岸堤外杂草较多。 10.许由路桥至潩河桥左岸绿地杂草需清除。 11.潩河桥至瑞贝卡大道桥左岸堤顶路两侧杂草、杂树较多。 12.瑞贝卡大道桥上游左岸50米护坡堤顶路内侧有一处施工遗留土堆。 | 1.莲城大道桥下游左岸150米园路旁地灯损坏。 2.拥军桥上游左岸450米临水园路旁地灯缺失9个。 3.许都路桥至三里桥左岸堤顶路内侧绿篱需修剪。 |  | 1.7月4日，学院路桥下游左岸桥头排水口，正在排放大量灰黑色污水。 2.橡胶二坝湿地出水口氨氮超标。 |  | 1.与魏都区交界处下游左岸50米处绿地发现1处坟头。 | 2022-08-19
市 文 广 旅 局 | 灞陵桥 景区 | 1.大门西侧树下落叶较多。 2.照壁广场南侧堆放杂物。 3.配电房西侧平台上杂草、杂树需清除。 4.驰神通道南侧平台上杂草、杂树。 5.践行亭地面落叶较多。 6.陶艺乐园周边枸树需清除。 7.陶艺乐园西侧护坡上杂树需清除。 8.高空玻璃漂流处钢管立柱需刷漆。 9.水上乐园南侧杂草、杂树需清除。 10.灞陵桥东南角竹林内杂物、枯枝败叶较多。 11.铁路桥上游两岸50米杂草、杂树需清除。 12.关公挑袍处草坪需修剪。 13.关公挑袍东北角竹林内落叶、干枝需清除。 14.马场西围墙外侧竹林内落叶、干枝需清除。 15.假山上杂草、杂树需清除。 16.假山北侧绿地内有杂树。 17.“活”字门北侧墙面脱皮严重。 | 1.照壁广场云片需修剪。 2.灞陵古渡广场东南角绿篱内杂草、杂树。 3.灞陵桥上游左岸100米护栏外侧杂草、杂树。 |  |  |  |  | 2022-08-19
-15-
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 城 管 局 | 清潩河 | 1.八龙景观桥上游左岸绿地生活垃圾较多。 2.八龙景观桥至八龙桥右岸堤内绿地垃圾杂草、干枝较多。 3.中心景观桥至八一路桥右岸堤内杂草需清除；绿地内落叶较多需清除；护坡上干枝、垃圾较多需清除。 4.橡胶一坝西南侧绿地落叶、垃圾。 5.建安大道桥上游右岸桥头绿地及月季地杂草需清除。 6.建安大道桥至三里桥右岸百日红林内杂草需清除。 7.三里桥上游右岸20米园路内侧一棵大树断裂倒伏。 8.三里桥下游右岸50米范围内竹林周边落叶较多。 9.许都桥下游右岸150米范围内树林内杂草需清除。 10.莲城大道桥上下游右岸堤顶路内侧50米范围绿地内杂草较多。 11.前进路桥至橡胶二坝右岸堤顶路内侧杂草较多。 | [5 empty] | 2022-08-19
| 护城河 | 1.东护城河文会桥北侧150米回族幼儿园斜对面石凳损坏。 2.东护城河石楠球需修剪。 | [5 empty] | 2022-08-19
| 中央公园 | 1.隆昌路至万通街右岸紧邻青梅路微地形绿地草坪需修剪。 2.隆昌路至万通街邻水芦苇干枯、倒伏。 3.万通街下游两岸50米内临水芦苇干枯倒伏严重。 4.永昌西路上游左岸150米亲水平台东侧园路旁“观景台”字迹模糊。 5.永昌西路上游左岸150米竹林多棵枯死竹子。 6.永昌西路上游右岸50米公厕北竹林多棵竹子枯死。 7.永昌西路上游右岸50米亲水平台东侧石材缺失。 8.永昌西路下游左岸20米邻水河沿菖蒲干枯、倒伏。 9.永昌西路下游右岸30米范围内邻水绿地杂草需清除。 10.永昌西路下游右岸50米树林内杂草需清除。 11.原东城区与魏都区交界下游右岸芦苇枯死。 12.陈庄街上游10米邻水护坡绿地杂草需清除。 13.陈庄街上游100米亲水平台木栈道松动。 | [5 empty] | 2022-08-19
-16-