## 台账
附件
许昌市中心城区河湖水系12月份管护问题台账
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 清潩河 | 1.与长葛交界至官王桥左岸绿篱及绿地内落叶较多，存在失火风险。 2.官王桥至禄马桥右岸绿篱内干枝、落叶较多。 3.禄马桥南侧桥体多处瓷砖脱落。 4.禄马桥至农大桥右岸绿篱及绿地内落叶较多需清扫，存在失火风险。 5.农大桥至永宁西桥右岸绿篱及绿地内落叶较多需清扫。 6.永宁西桥上游右岸100米堤顶路外侧垦殖水系用地。 7.永宁西桥至新元西桥右岸堤顶路外侧落叶较多需清扫。 8.永宁西桥至云帆桥左岸堤顶路外侧多处垦殖水系用地。 9.尚集东桥下游左岸约150米砌石边坡坍塌、损坏缺失。 10.潩河桥至瑞贝卡大道右岸绿篱内及道路两侧落叶较多需清扫。 | 1.梦幻小铁路桥下游右岸150米堤顶路西侧园路路灯灯罩缺失。 | 1.永宁西桥东侧路北小广场黄土裸露。 2.永宁西桥东侧路北小广场垃圾桶内胆缺失。 | 1.永宁西桥下游右岸桥下排水口正在排放污水。 | 1.建安区与魏都区交界上游左岸约200米处2座篮球场地面完全损坏。（问题严重） 2.云帆桥左岸堤顶路外侧儿童乐园地面多处破损。 | 1.梦幻小铁路桥下游200米右岸堤顶路绿地发现2处坟头。2.许由路桥下游右岸篮球场西北角发现1处坟头。 | 2024 年1月 17日前
| 北海 | 1.南海北岸绿地内大量落叶需清扫。 2.东海北岸绿地内大量落叶需清扫。 3.8号堰漏水，需维修。 |  | 1.东海莲苑上游左岸200米范围内木栈道多处护栏、柱头、木条损坏缺失。 2.聚贤街与文峰路交叉口向东30米路南水面栈道，多处木桩脱漆损毁严重，存在安全隐患。 3.建安区党校对面小岛木栈道损坏缺失，有安全隐患。 4.北海腾飞花园对面南岸平台栈道缺损、石凳损坏。 5.文峰桥东侧50米南岸栈道损坏。 6.文峰桥东侧小桥桥体上瓷砖缺失。 7.建安区党校对面木栈道护栏大面积缺失，存在安全隐患。 8.莲苑桥下游左岸30米木栈道松动缺失存在安全隐患。 9.聚贤街与文峰路交叉口向东15米落叶太多未清扫。 |  |  |  | 2024 年1月 17日前
| 灵沟河 | 1.全段树木未涂白。 | [5 empty] | 2024年1月 17日前
| 灞陵河 | 1.京广铁路桥下游100米范围内两岸垦殖水系用地。 2.建安区高速南桥与小泥桥交汇水生植物需收割。 3.与开发区交界至小泥河树木未涂白。 | [5 empty] | 2024 年1月 17日前
7
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 饮马河 | 1.与长葛交界北侧护坡水生植物需清割。 2.与长葛交界至黄桥南护坡上的干草及水生植物需清割。 3.官王北桥下游右岸约10米护坡上堆放建筑垃圾需清理。 4.禄马中桥至刘桥景观桥两岸多处垦殖水系用地。 5.黄桥北桥至罗拐桥两岸多处垦殖水系用地。 6.罗拐桥至建德桥左岸园路两侧大量落叶需清理。(问题严重） 7.建德桥下游右岸球场周边大面积垦殖水系用地。 8.建德桥至永宁桥左岸护坡上收割的水生植物清运不彻底。（整改不彻底） 9.建德桥至永宁桥左岸园路两侧落叶需清理。 10建德桥至永宁桥多处警示牌字迹模糊。 11.永宁桥至魏庄北桥水生植物需收割。 12.永宁桥至魏庄桥左岸绿地及园路两侧大量干枝落叶需清扫。 13.魏庄北桥桥面南侧垃圾桶内胆缺失。 14.魏庄桥上游左岸约150米（河道拐弯处）树林内堆积大量收割的水生植物。 15.魏庄桥上游右岸石楠林内多堆收割水生植物及垃圾。（问题严重） 16.魏庄桥至新元桥左岸绿地内落叶及收割后水生植物需清理。 17.新元桥至龙泉桥左岸园路两侧落叶需清理。 18.新元桥至龙泉桥右岸杂草需收割。 19.新元桥至龙泉桥水生植物需收割。 20.黑贾桥下游左岸约100米处园路外侧绿地内垦殖水系用地。 21.黑贾桥至昌盛桥右岸园路外侧文明标语牌（1.5米×1米）内容缺失。 22.黑贾桥至许开路桥左岸草坪需修剪。 23.黑贾桥至许开路桥水生植物需收割。 |  |  |  | 1.建德路桥下游右岸约30米处篮球场立面瓷砖多处脱落。 2.建德路桥下游右岸约40米处乒乓球场地地面开裂破损严重。 3.建德路桥下游右岸约100米处羽毛球场球网缺失。 |  | 2024 年1月 17日前
长 葛 市 | 饮马河 | 1.源头至下游200米收割后的水生植物需清理。 2.源头下游左岸约50米园路外侧一块废弃石板。 3.源头下游左岸约100米园路内侧一处废井盖。 4.源头至建安区交界左岸绿地内干枝落叶需清理。 5.关庄湿地池内落叶及水生植物碎屑需清理。 6.与建安区交界邻水护坡收割的水生植物需清运。 | [5 empty] | 2024 年1月 17日前
| 清潩河 | 1.杜村寺湿地氧化塘水面及中心岛护坡水面收割的水生植物碎屑需打捞（问题严重）。 2.杜村寺湿地游园祠堂前1处坟头需处理。 3.文峰路桥至葛天大道桥水生植物需清割。 4.和尚桥下游约5米范围内水面浮沫及水绵需打捞。 5.人民桥下游约10米有一艘废弃船只。 6.人民桥至和尚桥河底垃圾需清理。 7.长社路桥至八七路桥水面及岸坡垃圾较多需清理。 8.双岳路桥下游约30米范围内水面垃圾需打捞。 9.增福湖闸坝至黄河旋风桥水生植物需收割。 |  |  | 1.长葛市杜村寺人工湿地出水水质总磷超标 |  |  | 2024 年1月 17日前
8
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 幸福渠 | 1.所辖河段树木未涂白。 2.东支渠长春路桥至延安路桥两岸干枝、爬藤需清理。 3.东支渠灞陵路桥至长春路桥堤顶路外侧右岸大量杂树需清除。（整改不彻底） 4.东支渠出水口至长春路桥水生植物需收割。 5.总渠所辖河段水生植物需收割。 6.南支渠幸福桥至灞陵河交汇处左岸堤顶路外侧多处堆放建筑垃圾。 | [5 empty] | 2024 年1月 17日前
| 灞陵河 | 1.天顺桥下游右岸约20米一个警示牌损坏。 2.天宝西桥至许继大道桥两岸堤顶路多处坑洼破损。（整改不彻底） | 1.新兴路桥上游左岸桥头小游园内雕塑损坏。 2.新兴路桥下游右岸500米处临水园路和堤顶路路灯破损。 3.新兴路桥下游右岸600米处临水园路和堤顶路路灯破损。 4.许由路桥上游左岸200米内堤顶路路灯多处破损。 5.新兴路桥上游右岸10米小游园内桃园结义和青梅煮酒雕塑脱漆，景观灯损坏。 6.和景南桥右岸公厕长时间未启用。 7.灞陵路北桥上游左岸150米堤顶路内侧苗木枯枝、断枝需清理。 8.延安路桥下游左岸200米内堤顶路内侧剑麻干枯枝需清理。 9.新兴路桥下游右岸堤顶路130米左右景观灯和路灯破损。 10.许由路桥下游右岸堤顶路100米处景观灯破损。 | 1.和景南桥上游右岸100米处木栈道损坏严重，存在安全隐患。 2.“再见三国”游园西南侧栈道护栏木条缺失。（整改不彻底） 3.“再见三国”游园雕像西侧木栈道大面积破损。（整改不彻底） 4.“再见三国”游园须知牌破损。 | 1.灞陵河颖川桥下游右岸桥头处，正在排放黑水无异味污水。 |  |  | 2024 年1月 17日前
| 灞陵湖 | 1.南湖多处警示牌字迹模糊。（整改不彻底） | [5 empty] | 2024年1月17日前
| 护城河 | 1.魏源北桥南侧两岸立面瓷砖脱落。 2.97-Bar酒吧门前护栏缺失。 3.西护城河慕名台球俱乐部门前汉白玉栏杆柱头缺失。 4.西护城河江湖蚝杰门前魏源园区图破损需更换。 | [5 empty] | 2024 年1月 17日前
9
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 清潩河 | 1.宏腾桥至永昌东桥左岸绿篱两侧大量落叶堆积，存在失火风险。 2.宏腾桥上下游左右两岸杨树林大量落叶需清扫。（整改不彻底） 3.飞虹桥至永昌东桥右岸绿篱及堤顶路两侧落叶需清理。 4.飞虹桥下游左岸约10米亲水平台多处护栏及柱头损坏，存在安全隐患。 5.飞虹桥下游约100米左右两岸杨树林内大量落叶需清扫。 6.棋牌苑广场南侧多处护栏损坏，存在安全隐患。 7.清音桥右岸桥头警示标语破损。 8.八龙桥南北两侧建筑垃圾及落叶需清除。 9.八一路桥下游右岸100米内绿地垃圾、落叶需清理。 10.许都路桥下游右岸300米2段园路步砖缺失。 11.橡胶二坝下游右岸木栈道南侧粉黛乱子草需清割。 | 1.清音桥左岸下游60米处小游园内景观灯破损，左岸上游20米处小游园内景观灯破损。 2.宏腾桥右岸上游80米处小游园内路灯灯杆倾斜严重，有安全隐患。 3.如意桥下游20米堤顶路西侧木栈道向西延伸100米左右小广场内公厕无法使用。 4.八龙景观桥至八龙桥右岸园路内侧柳树萌蘖枝、低垂枝需修剪。 5.三里桥下游右岸10米临河柳树一棵大断枝需清理。 6.三里桥右岸桥口处堤顶路外侧一棵树木倾斜需扶正。 7.建安大道桥至三里桥右岸堤顶路内侧火棘需疏枝修剪。 8.新兴路桥至前进路桥右岸堤顶路两侧绿篱缺株断档。 9.莲城大道桥至许都路桥右岸堤顶路两侧绿篱内黄杨球缺株断档。 10.三里桥上游右岸100米内园路外侧绿地落叶需清理。 | 1.同心桥桥体造型锈蚀严重。 2.同心桥处铁艺造型脱漆严重。 |  |  | 1.阳光沙滩堤顶路林地发现1处坟头。2.橡胶二坝上游右岸约20米绿地发现1处坟头。3.新兴路桥下游10米右岸绿地发现11处坟头。 | 2024 年1月 17日前
| 运粮河 | 1.所辖河段水生植物需收割。 2.汉魏风骨广场南侧东南角一处警示牌字迹脱落 3.帝豪广场落叶、垃圾遍布。（问题严重） | 1.帝豪广场帝豪标志性建筑入口台阶最西侧景观灯灯柱破损。 2.帝豪广场公厕前百日红需修剪。 3.帝豪广场大屏幕前广玉兰干枯枝需清理。 4.帝豪广场树木需涂白。 5.帝豪广场公厕前火棘球需修剪。 6.帝豪广场帝豪标志性建筑东侧临河绿地内的杂草、杂树、爬藤需清理。 | 1.帝豪广场西门石拱桥北侧一处柱头缺失，护栏损坏。 2.帝豪广场石拱桥至木桥右岸护栏破损严重。 3.帝豪广场河内瓷砖缺失脱落。 4.帝豪广场大屏幕东侧步砖破损。 |  |  |  | 2024 年1月 17日前
10
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
示 范 区 | 饮马河 | 1.聚贤桥右岸桥头竣工标识牌及桥牌名需描红。 2.许开路桥下游左岸300米绿地祭祀残留物需清理。 3.许开路桥下游左岸330米红叶石楠林内有一座新坟。 4.许开路桥下游左岸330米红叶石楠林内杂草杂树丛生。 5.许开路桥至尚集街桥右岸绿地内多处落叶堆需清运。 6.尚德桥上游右岸约30米门球场南侧两处地面瓷砖脱落及地面损坏。 7.尚德桥上游右岸约30米乒乓球场西侧两块标牌字迹脱落。 8.尚德路桥下游右岸桥头多处地砖断裂损坏，路面塌陷。 9.永兴路下游左岸微地形北侧园路上女贞子需清扫。 10.永兴桥下游右岸桥头绿篱及绿地内落叶、垃圾需清理。 11.隆昌路下游右岸300米内水生植物需清割。 12.永昌东桥上游右岸50米木栈道旁枯枝、枯草、垃圾需清理。 13.永昌东桥上游右岸桥头施工围档多处破损。 14.8号堰漏水，需维修。 | [5 empty] | 2024 年1月 17日前
| 芙蓉湖 | 1.东侧公厕后树枝需清理。 2.环湖南侧绿地内落叶需清扫。 3.喷泉管理房散乱堆放建筑石材。 4.西出口公厕北侧水面落叶、垃圾需清理。 5.西出口公厕南侧绿地内落叶需清理。 6.东北侧竹林及园路落叶较多。 7.东双子桥北侧园路落叶较多。 8.昭武来许周边垃圾落叶遍地。 9.昭武来许墓前有一塌陷坑。 | 1.游园内火棘绿篱需修剪。 |  |  |  |  | 2024 年1月 17日前
市 住 建 局 | 小西湖 | 1.西湖公园东侧绿地及绿篱上大量落叶堆积。（问题严重） 2.动物园公厕南侧绿地落叶需清扫。 3.梅花堂门前土堆需清除。 4.动物园内袋鼠旁建筑材料需处理。 | [5 empty] | 2024 年1月 17日前
11
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 住 建 局 | 护城河 | 1.南护城河北岸汉白玉栏杆南侧石台落叶需清扫。 2.南关桥西侧50米范围内北岸木栈道两侧干枯荷叶需清运。 3.望仙桥至建设桥北岸木栈道内侧落叶及干枯荷叶需清运。 4.文会桥北侧腐烂的水生植物需清理。 5.东关桥北侧桥面上的食物残渣需清理。 6.北顺和桥东岸南侧30米内堆放杂物。 7.北护城河东头向西50米变电箱处“宠物厕所”字迹模糊。 8.北关桥东侧南岸100米临水栈道落叶、垃圾需清理。 9.清虚桥东侧100米腐烂的水生植物需清理。 10.枫影滩北侧警示牌破损。 | [5 empty] | 2024 年1月 17日前
开 发 区 | 双龙湖 | 1.中心广场周边5处红色“无废城市”宣传栏脱漆严重。 2.中心广场西侧救生设施破损。 3.二龙戏珠西侧拱桥护栏底边瓷砖多处破损。 | [5 empty] | 2024 年1月 17日前
| 灞陵河 | 1.所辖河段树木未涂白。 2.所辖河段水生植物需收割清运。 3.屯南湿地南侧干枯水葱需收割。（整改不彻底） 4.工农路桥至南外环桥护坡干草需清扫。 5.南外环至与建安区交界两岸护坡干草需清扫。 | 1.延安路南桥上游右岸桥头处四海游园公厕无法使用。 2.瑞祥路桥上游左岸堤顶路50米内两处景观灯灯顶缺失。 |  |  |  |  | 2024 年1月 17日前
| 运粮河 | 1.所辖河段水生植物需收割。 | [5 empty] | 2024年1月17日前
东 城 区 | 许扶 运河 | 1.铜雀台下水面垃圾、绿藻需清理。 2.铜雀台临水立面瓷砖多处脱落。 |  |  |  |  | 1.铜雀台东侧绿地发现1处坟头。 | 2024 年1月 17日前
12
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 饮马河 | 1.所辖河段木栈道多处松动损坏。（整改不彻底） 2.所辖河段右岸多处低杆灯拆除，电线裸露。 3.陈庄街桥至阳和桥左岸园内道路两侧成堆落叶需清运。 4.阳和桥上游左岸约100米绿地内堆放杂物及干枝落叶。（问题严重） 5.阳和桥至云锦桥两岸多处文明标语及警示牌字迹模糊需更换。 6.学府桥下游右岸约50米坟园内杂树需清除。(问题严重) 7.学府桥至景明桥水面落叶需清理。 8.景明桥下游右岸约50米亲水平台鸟屎需清理。 9.景明桥下游左岸100米处木栈道台阶（两侧水泥边坡）损坏。 10.景明桥至芳林桥右岸园路断枝及绿篱内落叶需清理。（整改不彻底） 11.景明桥至芳林桥左岸台阶灯及地灯多处损坏。 12.芳林桥至许都桥右岸绿地及树林内落叶需清理。 13.芳林桥至许都桥水面落叶需清理。 14.许都桥上游右岸约50米亲水平台落叶干枝较多，长期无人清理。（问题严重） 15.许都桥上游右岸约50米木栈道地灯缺失。 16.望湖桥至云锦桥右岸多处地灯损坏缺失。 17.望湖桥至第二钢坝右岸两处汀步石破损。 18.望湖桥至云锦桥水面垃圾、水绵、落叶需清理。 19.云锦桥至春和桥右岸多处射灯损坏。（整改不彻底） 20.云锦桥至春和桥水面水生植物碎屑需打捞。 | 1.春和桥上游右岸临水园路150米东侧土坡上地灯损坏。 2.春和桥上游左岸临水园路300米处踏步台阶上灯体破损。 3.春和桥上游左岸木栈道200米内多处地灯损坏。 4.云锦桥上游右岸临水园路300米内多处地灯损坏。 5.学府桥至景明桥左岸木栈道地灯损坏较多。 6.望湖桥下游左岸60米第二个踏步台阶二处地灯损坏。 7.春和桥上游右岸100米临水园路旁地灯损坏。 8.望湖桥下游左岸第二个钢坝向南80米深水平台灯带脱落。 9.南海街桥至天宝河交汇处右岸园路外侧绿地内黄土裸露。 10.春和桥上游右岸80米临水园路地灯损坏。 | 1.东城街西对面右岸地砖缺失严重。 2.芳林桥下游右岸30米六角亭北侧步砖破损脱落。 3.许都桥上游右岸200米处木栈道破损缺失。 4.许都桥上游右岸50米处木栈道破损缺失。 5.云锦桥上游10米处暖气管道外挂石材损坏严重。 6.春和桥上游右岸30米亲水平台护栏破损。 7.望湖桥下游右岸30米木栈道多处损坏破损。 8.望湖桥下游第一个钢坝下游右岸60米木栈道破损缺失。 9.春和桥上游右岸40米花坛石瓷砖脱落。 10.芳林桥上游左岸50米处垃圾桶内胆丢失。 11.人防办西面右岸地灯破损缺失严重。 12.许都桥上游右岸向北50米地灯灯柱破损断裂。 13.芳林桥右岸150米东湖对面步砖破损严重。 14.芳林桥右岸150米东湖对面木栈道松动，存在安全隐患。 15.许都桥下游左岸向南10米步砖破损。 16.新兴路春和桥上游右岸100米花坛瓷砖破损严重。 |  |  | 1.景明桥下游右岸绿地发现1处坟头。 | 2024 年1月 17日前
13
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 天宝河 | 1.天宝河右岸全段绿地及护坡处干枝、落叶需清理。（整改不彻底） 2.八龙桥下游右岸施工遗留未处理。 3.府西桥上游左岸50米园路内侧绿篱上枯枝落叶较多。 4.魏文路桥上游100米汽改水工程遗留围堰需拆除清理，严重影响河道通水。 5.魏文路桥上游左岸桥头处电缆裸露存在隐患。 | 1.八龙路至府西路桥左岸园路两侧绿篱缺株断档、绿地黄土裸露。 2.府西路至魏文路桥左岸园路两侧绿篱缺株断档。 | 1.八龙路与龙兴路交叉口向东200米处，凉亭多处钢筋裸露，涂层脱落。 2.龙兴路与魏文路交叉口（兴业银行对面）立面瓷砖多处破损脱落。 3.龙兴路德星路交叉口上游150米左岸地面瓷砖缺损。 4.龙兴路（莲花巷城市体验中心）对面瓷砖破损脱落。 5.魏文路上游左岸游园内多处步砖缺失破损。 |  |  |  | 2024 年1月 17日前
| 清潩河 | 1.八一路桥至建安大道桥园路多处破损。 2.建安大道桥至许都路桥左岸绿地内落叶较多需清扫（整改不彻底）。 3.许都桥至莲城大道桥左岸绿地内落叶较多需清扫。 4.前进路桥上游左岸亭子西北角瓷砖脱落。 5.前进路桥上游桥体北侧造型损坏。 6.前进路桥至新兴路桥左岸护坡落叶较多需清扫。 | 1.许由路桥上游左岸200米堤顶路东侧园路上路灯破损。 2.建安大道桥下游左岸约250米园路旁1处高杆路灯断裂。 3.前进路桥上游左岸200米儿童乐园处多个低杆灯损坏。 4.前进路桥上游左岸200米处临水园路地灯损坏，平行向东第二条临水园路地灯两处损坏。 5.天宝路桥至魏都区交界左岸堤顶路两侧栾树、大叶女贞低垂枝需修剪。 6.魏都区交界至拥军桥左岸堤顶路两侧绿篱缺株断档。 7.拥军桥至天宝路桥左岸堤顶路两侧绿篱缺株断档。 8.许都桥至莲城大道桥左岸临河柳树干枯枝、低垂枝需清理。 9.天宝路桥至魏都区交界左岸堤顶路两侧绿篱需修剪。 10.许都路桥下游左岸150米临水园路路灯灯罩脱落。 11.莲城大道桥上游左岸300米临水园路路灯破损。 | 1.八一路桥上游左岸50米内多处石质护栏柱头缺失。 2.建安大道桥下游左岸10米园路处不锈钢护栏损坏。 3.新兴路桥上游左岸暖气管道瓷砖多处脱落。 4.八一路桥东南侧游园内地砖损坏。 5.八一路桥东北侧游园内地砖缺失。 6.八一路桥至建安大道桥东侧堤东路外侧游园园路道缘石多处缺失、塌陷。 7.建安大道桥上步砖破损。 | 1.东城区学院路桥左岸排水口正在排放污水。 | 1.八一路桥下游左岸约50米处儿童游乐场地面破损严重。 |  | 2024 年1月 17日前
14
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 文 广 旅 局 | 灞陵桥 景区 | 1.灞陵桥景区树木未涂白 2.景区大门屋顶的杂草需清除。 3.消防通道（后门）向南约80米1处栅栏破损。 4.义园南侧多处地砖翘起。 5.陶艺乐园地面鸟屎较多需清理。 6.玻璃滑道立柱脱漆严重，需刷漆。（问题严重） 7.灞陵古渡公厕东侧放置一根废旧电线杆及杂物。 8.机场铁路桥上游右岸约50米落叶堆积需清扫。 9.关公挑袍南侧竹林内园路损坏严重。 10.马场护栏锈蚀，需刷漆。 11.照壁广场南侧多处立面瓷砖翘起。 | [5 empty] | 2024 年1月 17日前
市 城 管 局 | 中央公园 | 1.宏腾路至隆昌路右岸绿地及树林内落叶需清扫。（整改不彻底） 2.隆昌路至永昌东路右岸绿地及树林内落叶需清扫。（整改不彻底） 3.隆昌路下游右岸徐氏文化广场北侧墙壁瓷砖脱落。 4.隆昌路下游右岸珍宝馆斜对面南侧警示牌脱落。 5.隆昌路下游左岸美术馆南侧广场木质台阶多处破损断裂。 6.隆昌路下游右岸约150米球场东侧爬藤及绿篱内落叶需清理。 7.隆昌路至万通街左岸临水园路两侧绿地内落叶需清理。 8.永昌东路上游左岸水生植物干枯倒伏。 9.永昌东路下游（临近永昌东路南侧）树林内干枝落叶较多需清理。（整改不彻底） 10.永昌东路下游50米树林东侧护坡及地面建筑垃圾较多。（整改不彻底）。 11.永昌东路下游右岸约50米柳树林西侧堆放干树枝。 12.永昌东路下游右岸约50米柳树林内多处塌陷坑和建筑垃圾，一处废弃水塘，一棵断树。 |  |  |  | 1.陈庄街下游右岸150米足球场围网多处损毁。 |  | 2024 年1月 17日前
15