## 5月份集中考核问题台账
附表
许昌市河湖水系5月份考核问题台账
责任单位 | 河湖名称 | 存在问题 |  |  |  | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水务类 | 城管类 | 市政类 | 园林类
建安区 | 饮马河 | 1.禄马中桥下游右岸存在种菜现象。 2.黄桥南桥上游右岸10米处有种菜现象。 3.罗拐桥上下游有拢坟现象。 4.禄马中桥下游右岸临水护坡杂草需清除。 5.与长葛市交界处水面漂浮物较多需清理。 6.官王北桥下游水面垃圾较多、岸边杂草需清理。 7.魏庄北桥桥面农作物堆积。 | 1.禄马北桥桥面乱堆建筑垃圾。 2.禄马北桥上游左岸200米路边建筑垃圾生活垃圾堆积。 3.魏庄桥下游左岸路灯破损。 | 1.新元大道桥下游右岸第二个路灯处园路下沉。 2.所辖河段木质（栈道、亭子、护栏、座椅），铁艺（护栏、座椅、）需要刷漆维护 。 3.新元大道桥下游右岸第二个路灯处园路下沉。 4.昌盛路桥上游右岸20米广场木质栈道1处损坏 5.刘桥景观桥木栈道损坏。 6.刘桥观赏桥栏杆底座损坏。 |  | 6月22日之前
| 灞陵河 | 1.昌盛桥下游左岸有2处坟头。 2.尚集街桥上游左岸多处坟头。 |  | 1.所辖河段木质（栈道、亭子、护栏、座椅），铁艺（护栏、座椅、）需要刷漆维护。 | 1.与魏都区交界上游右岸20米范围内绿化带植被不茂黄土裸露、树坑未回填、断枝需处理。 2.与开发区交界下游绿地内杂草需清除。 | 6月22日之前
| 灵沟河 | 1.沿河护坡处杂草未及时清理。 2.多处溢流坝护砌塌陷。 3.高桥营桥头警示牌损坏。 |  |  | 1.两岸枯死草花需清除；夹竹桃、法国冬青需修剪。 2.孙家闵桥下游右岸紧邻第二个溢流坝有一颗断树。 3.全段草坪需修剪；杂草需清除。 | 6月22日之前
| 清潩河 | 1.禄马桥东北侧桥头处有种菜现象。 2.与魏都区交界处上游滩地内坟头较多。 3.梦幻小铁路桥至许由路桥之间右岸杂草需清理。 4.学院路桥至瑞贝卡桥之间右岸护坡杂草需清理。 | 1.所辖河段有多处公厕未开放。 | 1.云帆桥上游右岸第2个踏步台阶瓷片损坏。 2.所辖河段木质（栈道、亭子、护栏、座椅），铁艺（护栏、座椅、）需要刷漆维护。 3.农大南桥下游邻水铁艺护栏立柱2处缺失。 4.禄马桥护栏瓷片脱落。 5.官王桥护栏头缺失。 6.泘坨闸上游右岸木栈道缺失。 | 1.关庄闸下游两岸、堤顶路两侧绿地内杂草需清除；草坪需修剪。 2.昌盛路桥下游两岸绿地内杂草需清除草坪需修剪。 3.尚集桥下游两岸杂草需清除。 4..与魏都区交界上游左岸鸢尾地内杂草需清除。 5.梦幻小铁路下游右岸至瑞贝卡桥段杂草丛生需清除；草坪需修剪。 6.泘沱闸上游左岸约300米斜坡处有棵断树需处理。 7.泘沱闸上游右岸约400米处堤顶路边绿化草坪被碾压需处理。 8.泘沱闸上游250米左岸护坡有两棵枯树需处理。 9.五环桥下游右岸约100米滩地有多棵断树。 10.昌盛东桥下游右岸约20米滩地有棵枯树。 11.农大南桥下游右岸酢浆草地杂草需清除。 12.永宁桥下游右岸成堆枯草需清理。 13.涌浪桥下游右岸草地内杂草需清除。 14.新元桥下游右岸杂草需清除。 | 6月22日之前
| 长店沟 | 1.所辖河段水面有较多浮萍漂浮。 |  |  |  | 6月22日之前
| 北 海 |  |  | 1.所辖河段木质（栈道、亭子、护栏、座椅），铁艺（护栏、座椅、）需要刷漆维护。 |  | 6月22日之前
三达湿地
̶̶ 9 ̶̶
责任单位 | 河湖名称 | 存在问题 |  |  |  | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水务类 | 城管类 | 市政类 | 园林类
魏都区 | 饮马河
| 灞陵河 | 1.孙庄闸至许由路之间两岸滩地内有开荒种植现象，未整改。 2.王月桥闸下游右岸有拢坟现象，未整改。 3.孙庄闸下游两岸护坡杂草需清理。 4.北大附中东侧临水护坡杂草水面垃圾需清理。 5.再现三国南侧水面漂浮物需清理。 6.高营闸上游两岸护坡杂草需清理。 7.永兴橡胶坝下游左岸护坡杂草需清理。 8.老吴营桥桥下水绵、垃圾需清理。 9.老吴营桥下游水草需清割。 10.北环桥桥下水面及岸边垃圾较多需清理。 11.陈庄桥西侧桥洞下存在卫生死角。 12.许禹路桥东北侧桥头护坡垃圾较多需清理。 | 1.老吴营桥上游右岸100米园路旁地灯破损。 | 1.和景南桥上游右岸300米堤顶路座椅损坏。 2.老吴营桥右岸桥头外侧瓷片脱落。 3.再现三国陈寿像东侧铁艺护栏损坏。 4.新兴路桥人行步道两处地砖损坏。 5.所辖河段木质（栈道、亭子、护栏、座椅），铁艺（护栏、座椅、）。 | 1.陈庄西桥至许继大道草坪长荒需及时修剪。 2.永和桥上下游100米右岸黄土裸露。 3.宏腾桥上游左岸20米绿化带缺株断档。 4.和景南桥上游右岸50米左右树坑需回填。 5.孙庄闸下游河两岸枯死树木需清除。 6.王月桥闸上游左岸修剪草坪草屑需清理。 7.老吴营桥上游右岸100米绿化带黄土裸露。 | 6月22日之前
| 运粮河 | 1.所辖部分河段有开荒种植现象，未整改。 2.部分河段警示牌字迹模糊。 3.帝豪广场临水护坡杂草需清理。 4.帝豪路桥上游右岸垃圾需清理。 5.汉魏风骨至八一路桥左岸临水护坡多处塌陷。 6.汉魏风骨至八一路桥左岸临水护坡杂草需清理。 7.运粮河取水闸闸口处水草、垃圾较多需清理。 8.八一路桥下游左岸200米处垃圾箱满溢。 9.杨庄桥西北侧桥头存在卫生死角。 10.帝豪广场临水护坡处六棱护坡砖缺失较多。 11.运粮河街桥至新兴路桥两岸护坡处杂草、生活垃圾较多需清理。 12.运粮河街桥至新兴路桥水面水草、垃圾较多需打捞。 | 1.运粮河街桥桥面上有游商占道经营。 2.运粮河街桥下游左岸堤顶路上卫生保洁质量差，大量垃圾。 | 1.所辖河段木质（栈道、亭子、护栏、座椅），铁艺（护栏、座椅、）需要刷漆维护。 | 1.运粮河桥至新兴路两岸草坪需修剪；杂草需清除。 | 6月22日之前
| 灵沟河 | 1.袁庄北桥下游左岸第1个溢流坝处护砌塌陷。 |  | 1.袁庄桥右岸南桥头外侧护栏瓷片脱落。 2.所辖河段木质（栈道、亭子、护栏、座椅），铁艺（护栏、座椅、）需要刷漆维护。 |  | 6月22日之前
| 连通渠 | 1.进水闸下游两岸临水护坡杂草需清理。 |  | 1.梦清园滴水广场大面积地砖松动、损坏。 2.连通渠劳动路桥方圆10米步行道损坏。 3.梦清园劳动路闸房外墙门头两侧瓷砖脱落。 4.应急棚宿区步行道地砖松动损坏。 5.梦清园多功能净化池方圆30米地砖松动损坏。 6.所辖河段木质（栈道、亭子、护栏、座椅），铁艺（护栏、座椅、）需要刷漆维护。 | 1.连通渠引水闸至劳动路桥右岸树木缺失需处理。 | 6月22日之前
| 幸福渠 | 1.颍川桥上游左岸护坡垃圾需清理。 2.南支渠坡胡桥下游水草需清理。 3.与灞陵河交汇处护坡杂草需清理。 4.延安路东北侧桥头排污口有排污现象。 5.多处溢流坝护砌塌陷。 |  | 1.幸福桥南侧人行道护坡损坏。 2.宋庄桥铁艺护栏生锈需要刷漆。 3.坡胡桥铁艺护栏生锈需要刷漆。 4.宋庄桥护栏雕花脱落。 5.所辖河段木质（栈道、亭子、护栏、座椅），铁艺（护栏、座椅、）需要刷漆维护。 6.坡胡桥东岸南侧堤顶路损坏严重。 |  | 6月22日之前
̶̶ 10 ̶̶
责任单位 | 河湖名称 | 存在问题 |  |  |  | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水务类 | 城管类 | 市政类 | 园林类
魏都区 | 清潩河 | 1.宏腾桥附近杨树林有拢坟现象。 2.部分河段警示牌字迹模糊。 3.天宝河进水口处水面垃圾较多。 4.八龙桥至八一路桥两岸临水护坡多处干水草、白色垃圾未清运。 |  | 1.宏腾桥下游右岸第二暖气管道上游约100米观景台内台阶瓷砖翘起。 2.飞虹桥下游左岸约130米台阶处瓷砖脱落。 3.爱心广场小火车南口台阶瓷片脱落。 4.爱心广场堤顶路外侧亭子路面瓷砖损坏。 5.所辖河段木质（栈道、亭子、护栏、座椅），铁艺（护栏、座椅、）需要刷漆维护。 | 1.建安区交界至东城区界左岸杂草需清除；草坪需修剪；枯死雪松需清除。 2.纸艺广场上游左岸50米堤顶路西侧有枯树需清除。 3.第二暖气管道上游右岸约40米处有枯树需清除。 4.爱心广场下游右岸至宏腾桥杂草需清除；草坪需修剪。 5.飞虹桥至永昌路右岸堤顶路两侧杂草需清除。 6.宏源湿地护坡杂草需清除。 | 6月22日之前
| 灞陵湖 | 1.北湖有种植现象，未整改。 2.北湖护坡杂草需清理。 |  |  |  | 6月22日之前
| 长店沟 | 1.南王庄桥上游右岸临水护坡塌陷。 |  |  |  | 6月22日之前
| 中央公园 | 1.与东城区交界处上游50米小岛上杂草需清理。 | 1.永昌大道入口向南200米再向西100米台阶处侧面灯损坏6处。 2.永昌大道出口向南200米路西长条地射灯损坏。 3.与东城区交界处上游左岸200米亭子旁地灯缺失。 | 1.北外环桥下游木栈道2处损坏。 2.北外环桥下游地砖拱起。 3.北外环桥下游地灯边瓷片缺失。 4.所辖河段木质（栈道、亭子、护栏、座椅）铁艺（护栏、座椅、）需要刷漆维护。 |  | 6月22日之前
示范区 | 饮马河 | 1.所辖河段仍存在葬坟现象，整改不到位。 2.永兴桥下游20米范围内两岸杂草需清理。 3.许开路桥下游左岸杂草需清理。 4.黑贾桥下游左岸有种菜现象。 5.罗拐桥上游左岸400米河道内垃圾需清理。 6.官王北桥下游左岸高草需修剪。 7.2号溢流坝处两岸杂草需清理。 8.黑贾桥桥面农作物堆积。 9.清源桥桥面农作物堆积。 | 1.所辖河段有多处地灯损坏，一直未整改。 2.清源桥桥头公厕两个水龙头损坏。 3.永兴路与魏文路交叉口向南200米路东入口处地灯损坏。 4.宏腾路桥南侧桥体亮化灯损坏。 | 1.清源桥下游左岸桥头园路瓷砖损坏松动。 2.所辖河段木质（栈道、亭子、护栏、座椅），铁艺（护栏、座椅、）需要刷漆维护。 |  | 6月22日之前
| 芙蓉湖 |  | 1. 芙蓉广场东侧有1处橙色路灯灯罩损坏。 2.芙蓉广场有3处黑色路灯灯头缺失。 3.芙蓉湖东侧公厕2个水龙头损坏。 | 1.南口西侧水面内侧瓷片脱落。 2.所辖河段木质（栈道、亭子、护栏、座椅），铁艺（护栏、座椅、）需要刷漆维护。 |  | 6月22日之前
| 中央公园 |  |  | 1.所辖河段木质（栈道、亭子、护栏、座椅），铁艺（护栏、座椅、）需要刷漆维护。 | 1.隆昌路下游草坪内杂草需清除。 | 6月22日之前
住建局 | 清潩河 |  |  | 1.文峰路桥玻璃有1块损坏。 2.所辖河段木质（栈道、亭子、护栏、座椅），铁艺（护栏、座椅、）需要刷漆维护。 |  | 6月22日之前
| 护城河 |  |  | 1.所辖河段木质（栈道、亭子、护栏、座椅）铁艺（护栏、座椅、）需要刷漆维护。 |  | 6月22日之前
| 小西湖 | 1.北侧人字闸附近岸边竹林多处已拔杂草未清理。 2.北侧人字闸附近水面电线脱落水中。 3.卧虎桥北侧护坡杂草需要清理。 |  | 1.德星亭东侧园路步砖脱皮。 2.所辖河段木质（栈道、亭子、护栏、座椅）铁艺（护栏、座椅、）需要刷漆维护。 |  | 6月22日之前
̶̶ 11 ̶̶
责任单位 | 河湖名称 | 存在问题 |  |  |  | 6月22日之前 | 整改情况 | 备 注
|  | 水务类 | 城管类 | 市政类 | 园林类
东城区 | 饮马河 | 1.陈庄街桥头有1处坟头，未整改。 2.南海街桥上游150米小岛上杂草需清理。 3.莲城大道桥下游右岸临水护坡杂草需清理。 4.莲城大道桥下游右岸园路杂草，动物粪便需清理。 5.前进路溢流坝附近水面白色泡沫漂浮。 6.圆融颈肩腰腿疼医院对面临水护坡杂草需清理。 7.2号溢流坝上游右岸临河绿地内杂草需清理。 8.部分警示牌字迹模糊。 9.前进路桥上游左岸200米水中多处倾倒变蛋。 10.前进路至新兴路右岸园路内多处垃圾、落叶堆积需清理。 | 1.建安大道桥上游右岸250米地灯损坏。 2.莲城大道桥下游右岸300米园路公厕旁地灯损坏。 3.南海街桥上游右岸绿化带内有游商在草坪上经营。 4.莲城大道桥下游右岸木栈道亭子下脏乱。 5.莲城大道下游右岸儿童游乐场游商经营现象严重。 6.南海街桥下游左岸300米园路旁路灯灯罩损坏。 | 1.公务员二期小区东门对面人行道步砖脱皮。 2.建安大道桥下游右岸观景台外挂护栏墙石材脱落。 3.所辖河段木质（栈道、亭子、护栏、座椅）铁艺（护栏、座椅、）需要刷漆维护。 4.南海街桥左岸桥头外侧瓷片脱落。 5.建安桥下游右岸景观台护栏头缺失。 6.八一路桥下游右岸景观台护栏头缺失2处。 7.建安大道桥上游右岸100米花坛地面脱皮。 8.学府街桥上游右岸观景台外侧瓷片脱落。 9.许都路桥上游右岸200米小游园对面瓷砖多处压碎松动。 10.许都路桥上游右岸200米游园花坛瓷片脱落。 11.云锦桥上游水面小桥两侧瓷片脱落。 12.云锦桥下游右岸踏步台阶瓷砖脱落。 | 1.八一路桥下游右岸杂草需清除。 2.建安大道桥上游右岸园路旁柳枝需修剪；萌芽需清除。 | 6月22日之前
| 清潩河 | 1.梦幻小铁路桥上游左岸有3处坟头，整改不到位。 2.许由路桥下游左岸踏步台阶处垃圾较多。 3.学院路桥（潩河桥）下游左岸有排污现象。 4.许由路桥下游左岸5米有1处坟头。 5.许由路桥下游左岸篮球场地周围白色垃圾需清理。 6.南湖游园长廊下水面大量漂浮物需清理。 7.梦幻小铁路桥上游左岸滩地垃圾需清理。 8.橡胶二坝上游右岸护坡损坏。 9.建安大道桥上游左岸垃圾需清理。 10.八龙桥下游左岸多处警示牌损坏。 11.天宝河进水闸处护坡塌陷。 12.八龙桥至八一路桥左岸护坡多处损坏，杂草需清理。 13.莲城桥桥头东南角存在卫生死角。 14.梦幻小铁路桥上游10米范围内水面漂浮物较多。 15.马岗闸上游水面漂浮物较多。 16.学院路桥至瑞贝卡大道桥两岸临水护坡杂草需清理，园路卫生状况差。 | 1. 莲城桥下游左岸400米范围内有5处景观灯损坏。 2.八一路桥下游左岸200米景观灯损坏。 3.天宝路桥上游东岸地灯拆除后电线裸露3处。 4.天宝路桥上游东岸200米地射灯损坏。 5.许都路桥下卫生保洁质量差。 6.学院路桥下游东岸篮球场附近卫生质量保洁差。 7.文峰路桥下游200米左岸临水园路旁路灯损坏2处。 | 1.新兴路桥南侧外挂瓷片脱落。 2.新兴路桥北侧外挂瓷片损坏。 3.新兴路桥北侧外挂柱子下边瓷片脱落。 4.所辖河段木质（栈道、亭子、护栏、座椅），铁艺（护栏、座椅、）。 | 1.天宝路上游左岸绿地需修剪，绿地、绿篱内杂草需清除。 2.梦幻小铁路下游至学院路桥草坪需修剪；杂草需清除。 | 6月22日之前
| 天宝河 | 1.天宝路桥下游右岸护坡杂草需清理。 | 1.全河段亮化设施损坏较多，一直未整改。 2.天宝河北岸卫生保洁质量差。 | 1.魏文路桥左岸路口瓷砖损坏。 2.国家质检局门前广场左岸花坛护砖脱落。 3.质检中心对面游园邻水护栏底座瓷片脱落。 4.质检中心对面游园邻水护栏底座瓷片脱落。 5.所辖河段木质（栈道、亭子、护栏、座椅），铁艺（护栏、座椅、）。 | 1.饮马河与天宝河交界向西50米树林左岸2棵枯死树需清除。 2.瑞贝卡和天下小广场东树林左岸2棵枯死树需清除。 3.绿篱缺株断档。 4.与饮马河交界向西左岸至瑞贝卡和天下门前树林里合欢树干枝需修剪。 | 6月22日之前
̶̶ 12 ̶̶
责任单位 | 河湖名称 | 存在问题 |  |  |  | 整改时限 | 整改情况 | 备 注
|  | 水务类 | 城管类 | 市政类 | 园林类
东城区 | 许扶运河 | 1.沧海亭北侧有枯枝、白色垃圾。 2.兴业路对面游园亲水平台水面垃圾漂浮。 3.许州路桥上游左岸150米警示牌损坏。 4.部分警示牌字迹模糊。 5.金桥园小区对面游园处水面垃圾漂浮。 6.金桥园小区对面湖心岛水面水生植物倒伏 |  | 1.所辖河段木质（栈道、亭子、护栏、座椅），铁艺（护栏、座椅、）需要刷漆维护。 |  | 6月22日之前
| 鹿鸣湖 | 1.退水闸南侧护坡塌陷。 2.东侧沿岸多处干草堆积未清理。 3.进水闸处护坡塌陷。 4.西侧护坡杂草较多需清理。 5.多功能运动场附近临水护坡处干水绵、水草未清理。 6.园路内路面不洁，多处垃圾、粪便未清理。 |  |  | 1.草坪、绿篱内杂草需清除。 | 6月22日之前
| 东 湖 | 1.部分警示牌字迹模糊、损坏。 | 1.晚上占道经营情况严重。 |  |  | 6月22日之前
| 秋湖湿地 | 1.部分警示牌字迹模糊。 |  |  |  | 6月22日之前
| 中央公园 |  |  | 1.所辖河段木质（栈道、亭子、护栏、座椅），铁艺（护栏、座椅、）需要刷漆维护。 | 1.陈庄街与青梅路交叉口进口右岸枯死树木需清除。 2.与魏都区交界下游绿地内杂草需清除。 | 6月22日之前
长葛市 | 清潩河 |  |  | 1.所辖河段木质（栈道、亭子、护栏、座椅），铁艺（护栏、座椅、）需要刷漆维护。 |  | 6月22日之前
| 饮马河 | 1.与建安区交接上游左岸堤岸草坪被碾压、黄土裸露。 |  | 1.所辖河段木质（栈道、亭子、护栏、座椅），铁艺（护栏、座椅、）需要刷漆维护。 |  | 6月22日之前
| 关庄湿地 |  |  |  |  | 6月22日之前
| 杜村寺湿地 | 1.防护网有多处损坏。 |  |  |  | 6月22日之前
开发区 | 灞陵河 | 1.延安路桥下游右岸排水口排污。 2.瑞昌路桥上下游河两岸护坡处杂草较多。 3.橡胶坝下游两岸护坡杂草需清理。 4.与运粮河交汇处护砌杂草需清理。 5.阳光大道桥下游两岸临水护坡杂草需清理。 6.瑞祥路桥下游两岸白色垃圾、干水绵需清理。 7.瑞祥路桥下游右岸200米处护坡塌陷。 8.质量尊附件水面有人下地笼捕鱼。 9.阳光大道桥下游右岸100水生植物倒伏、水面有较多油花漂浮。 10.阳光大道桥至雄霸天下广场多处水面不洁、有漂浮物。 11.橡胶坝坝顶垃圾杂物较多需清理。 | 1. 瑞昌路桥下游左岸200米绿化带内景观灯灯罩损坏。 2.雄霸天下东侧地灯和墙灯损坏。 | 1.灞陵路桥中间花坛瓷片脱落。 2.所辖河段木质（栈道、亭子、护栏、座椅），铁艺（护栏、座椅、）需要刷漆维护。 | 1.新三桥至建安区交界处两岸有6棵树折断需处理。 2.全段草坪需修剪；杂草需清除。 3.阳光大道桥下游左岸枯死树木需清除。 | 6月22日之前
| 运粮河 | 1.瑞祥路桥下游护坡处杂草较多。 2.阳光大道桥至灞陵河交界护坡处草坪需修剪。 |  | 1.所辖河段木质（栈道、亭子、护栏、座椅），铁艺（护栏、座椅、）需要刷漆维护。 | 1.公共体育场前绿化带内杂草需清除。 | 6月22日之前
| 双龙湖 | 1.东侧广场处水面较多杨絮漂浮。 |  | 1.所辖河段木质（栈道、亭子、护栏、座椅），铁艺（护栏、座椅、）需要刷漆维护。 |  | 6月22日之前
| 屯南湿地 | 1.部分池内有水绵、浮萍漂浮。 |  |  |  | 6月22日之前
̶̶ 13 ̶̶