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第一部分许昌市自然资源和规划局概况


一、部门职责
（一）履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，起草相关地方性法规、规章草案并监督检查执行情况。   
（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。
（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。
（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表。根据全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产并监督实施。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源，负责草原禁牧，草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理。
（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划相关措施并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
（七）负责市级规划的编制和审查报批，指导县（市、区）各类规划的编制并监督实施。负责城市规划区及市政府确定的规划管理区域内建设项目的选址、用地、工程规划管理和规划核实，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；负责全市村镇规划的规范、指导、监督工作；拟定小城镇和村庄规划有关规定、发展规划并指导实施；负责市级以上风景名胜区、风景园林规划的有关工作。负责城建重点项目的谋划、规划技术服务和督导工作；管理全市规划设计市场。
(八)负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责自然资源生态修复、国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、绿化造林、防沙治沙等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的相关措施，提出重大备选项目。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。
(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
（十）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订全市防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。
（十一）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整市重点保护陆生野生动物、植物名录，报市政府批准后发布。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。承担全市濒危物种进出口和国家保护的野生动植物及其产品的出口审核工作。
（十二）负责全市各类自然保护地监督管理。落实自然保护地规划和相关地方标准。根据授权负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。协助组织申报国家级、省级自然保护地，提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批。协助组织开展世界自然遗产的申报，会同有关部门组织开展世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。
（十三）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的相关措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。拟订林业和草原资源优化配置及木材利用相关措施，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。
（十四）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导全市花卉苗木资源化配置和产品质量监督工作，指导有关花卉苗木的展会工作。
（十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以市级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全市国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。
（十六）监督管理林业和草原中央和省、市级资金及国有资产。提出林业和草原预算内投资、省和市级财政性资金安排建议；按规定权限审核省、市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节相关措施，组织实施林业和草原生态补偿工作。
(十七)负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
（十八）负责全市地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。管理市财政出资的地质灾害预防和治理项目，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。按规定权限管理地质灾害预防治理等相关资质。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
(十九)负责全市矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。指导全市矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。
（二十）负责全市矿产资源保护与监督工作。拟订全市矿产资源规范性文件和规划并组织实施。负责全市矿产资源储量管理，负责压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理。
（二十一）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理、监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测绘标志保护。会同有关部门规范和监督指导卫星导航定位基准站的建设运行维护。
（二十二）推动全市自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展、人才培养规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展全市自然资源和规划领域对外合作。
(二十三)根据市委、市政府授权或自然资源督察机构安排，对县（市、区）人民政府落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全市自然资源和规划有关行政执法工作。
（二十四）完成市委、市政府交办的其他事项。
（二十五）有关职责分工。
二、机构设置
许昌市自然资源和规划局内设机构25个，包括：办公室、市委城乡规划委员会办公室秘书科、宏观调控科、政策法规科、自然资源调查监测科、自然资源开发利用和所有者权益科、国土空间用途管制科、国土空间规划科、建设项目管理科、市政交通规划科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查与矿业权管理科、矿产资源保护监督科、测绘地理信息管理科、造林绿化管理科、种苗和花卉产业发展管理科、森林资源保护管理科、防灾减灾科、许昌市自然资源督察办公室（信访科）、财务与审计科、人事科、政务服务科、机关党委、离退休干部工作科。
从决算单位构成看，许昌市自然资源和规划局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共21个，具体是：    
1.许昌市自然资源和规划局（本级） 
    2.许昌市自然资源和规划局魏都区分局
    3.许昌市自然资源和规划局东城区分局
    4.许昌市自然资源和规划局经济技术开发区分局
    5.许昌市土地收购储备中心
    6许昌市市区国有土地管理中心
    7.许昌市国土资源局东城区分局邓庄所
    8.许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所
    9.许昌市自然资源确权登记局
    10.许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局
    11.许昌市不动产登记中心
    12.许昌市自然资源和规划局魏都区服务中心
    13.许昌市自然资源和规划局东城区服务中心
    14.许昌市自然资源和规划局建安区服务中心
    15.许昌市自然资源和规划局经济技术开发区服务中心
    16.许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区服务中心
    17.许昌市规划展览馆
    18.许昌市城市规划建设档案馆
    19.许昌市规划设计院
    20.许昌市林业和花木园艺发展中心
    21.许昌市土地二级市场交易中心





 
 
 
 
 
 
 
第二部分 2025年度部门决算表
 
收入支出决算总表
	公开01表

	部门：许昌市自然资源和规划局
	2025年度
	单位：万元


 
	收入
	支出

	项目
	行次
	决算数
	项目
	行次
	决算数

	栏次
	
	1
	栏次
	
	2

	一、一般公共预算财政拨款收入
	1
	8,637.17
	一、一般公共服务支出
	31
	0.77

	二、政府性基金预算财政拨款收入
	2
	2,093.63
	二、外交支出
	32
	0.00

	三、国有资本经营预算财政拨款收入
	3
	0.00
	三、国防支出
	33
	0.00

	四、上级补助收入
	4
	0.00
	四、公共安全支出
	34
	0.00

	五、事业收入
	5
	0.00
	五、教育支出
	35
	0.00

	六、经营收入
	6
	782.95
	六、科学技术支出
	36
	0.00

	七、附属单位上缴收入
	7
	0.00
	七、文化旅游体育与传媒支出
	37
	0.00

	八、其他收入
	8
	0.00
	八、社会保障和就业支出
	38
	1,066.41

	
	9
	
	九、卫生健康支出
	39
	212.47

	
	10
	
	十、节能环保支出
	40
	0.00

	
	11
	
	十一、城乡社区支出
	41
	9,694.99

	
	12
	
	十二、农林水支出
	42
	58.74

	
	13
	
	十三、交通运输支出
	43
	0.00

	
	14
	
	十四、资源勘探工业信息等支出
	44
	0.00

	
	15
	
	十五、商业服务业等支出
	45
	0.00

	
	16
	
	十六、金融支出
	46
	0.00

	
	17
	
	十七、援助其他地区支出
	47
	0.00

	
	18
	
	十八、自然资源海洋气象等支出
	48
	0.00

	
	19
	
	十九、住房保障支出
	49
	329.62

	
	20
	
	二十、粮油物资储备支出
	50
	0.00

	
	21
	
	二十一、国有资本经营预算支出
	51
	0.00

	
	22
	
	二十二、灾害防治及应急管理支出
	52
	0.00

	
	23
	
	二十三、其他支出
	53
	0.00

	
	24
	
	二十四、债务还本支出
	54
	0.00

	
	25
	
	二十五、债务付息支出
	55
	0.00

	
	26
	
	二十六、抗疫特别国债安排的支出
	56
	0.00

	本年收入合计
	27
	11,513.76
	本年支出合计
	57
	11,363.00

	   使用非财政拨款结余（含专用结余）
	28
	0.00
	   结余分配
	58
	112.12

	   年初结转和结余
	29
	228.66
	   年末结转和结余
	59
	267.30

	总计
	30
	11,742.42
	总计
	60
	11,742.42

	注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

	    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表
	公开02表

	部门：许昌市自然资源和规划局
	2025年度
	单位：万元


 
	项目
	本年收入合计
	财政拨款收入
	上级补助收入
	事业收入
	经营收入
	附属单位上缴收入
	其他收入

	科目编码
	科目名称
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	栏次
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	合计
	11,513.76
	10,730.80
	0.00
	0.00
	782.95
	0.00
	0.00

	201
	一般公共服务支出
	0.77
	0.77
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	20101
	人大事务
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2010101
	行政运行
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	20129
	群众团体事务
	0.77
	0.77
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2012906
	工会事务
	0.77
	0.77
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	208
	社会保障和就业支出
	1,066.41
	1,066.41
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	20805
	行政事业单位养老支出
	946.67
	946.67
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2080501
	行政单位离退休
	302.72
	302.72
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2080502
	事业单位离退休
	273.07
	273.07
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2080505
	机关事业单位基本养老保险缴费支出
	360.50
	360.50
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2080506
	机关事业单位职业年金缴费支出
	10.38
	10.38
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	20807
	就业补助
	65.98
	65.98
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2080705
	公益性岗位补贴
	65.98
	65.98
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	20808
	抚恤
	53.76
	53.76
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2080801
	死亡抚恤
	53.76
	53.76
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	210
	卫生健康支出
	212.47
	212.47
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21011
	行政事业单位医疗
	212.47
	212.47
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2101101
	行政单位医疗
	58.35
	58.35
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2101102
	事业单位医疗
	71.96
	71.96
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2101103
	公务员医疗补助
	82.16
	82.16
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	212
	城乡社区支出
	9,845.74
	9,062.79
	0.00
	0.00
	782.95
	0.00
	0.00

	21201
	城乡社区管理事务
	5,946.96
	5,946.96
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2120101
	行政运行
	1,685.83
	1,685.83
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2120102
	一般行政管理事务
	1,019.46
	1,019.46
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2120199
	其他城乡社区管理事务支出
	3,241.67
	3,241.67
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21202
	城乡社区规划与管理
	1,805.15
	1,022.20
	0.00
	0.00
	782.95
	0.00
	0.00

	2120201
	城乡社区规划与管理
	1,805.15
	1,022.20
	0.00
	0.00
	782.95
	0.00
	0.00

	21208
	国有土地使用权出让收入安排的支出
	2,000.00
	2,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2120801
	征地和拆迁补偿支出
	2,000.00
	2,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21210
	国有土地收益基金安排的支出
	93.63
	93.63
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2121001
	征地和拆迁补偿支出
	93.63
	93.63
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	213
	农林水支出
	58.74
	58.74
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21301
	农业农村
	7.53
	7.53
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2130199
	其他农业农村支出
	7.53
	7.53
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21302
	林业和草原
	51.22
	51.22
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2130205
	森林资源培育
	15.17
	15.17
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2130206
	技术推广与转化
	22.34
	22.34
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2130211
	动植物保护
	1.78
	1.78
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2130234
	林业草原防灾减灾
	11.93
	11.93
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	221
	住房保障支出
	329.62
	329.62
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	22102
	住房改革支出
	329.62
	329.62
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2210201
	住房公积金
	329.62
	329.62
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



支出决算表
	公开03表

	部门：许昌市自然资源和规划局
	2025年度
	单位：万元


 
	项目
	本年支出合计
	基本支出
	项目支出
	上缴上级支出
	经营支出
	对附属单位补助支出

	科目代码
	科目名称
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	栏次
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	合计
	11,363.00
	7,330.42
	3,405.29
	0.00
	627.29
	0.00

	201
	一般公共服务支出
	0.77
	0.77
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	20129
	群众团体事务
	0.77
	0.77
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2012906
	工会事务
	0.77
	0.77
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	208
	社会保障和就业支出
	1,066.41
	1,000.43
	65.98
	0.00
	0.00
	0.00

	20805
	行政事业单位养老支出
	946.67
	946.67
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2080501
	行政单位离退休
	302.72
	302.72
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2080502
	事业单位离退休
	273.07
	273.07
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2080505
	机关事业单位基本养老保险缴费支出
	360.50
	360.50
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2080506
	机关事业单位职业年金缴费支出
	10.38
	10.38
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	20807
	就业补助
	65.98
	0.00
	65.98
	0.00
	0.00
	0.00

	2080705
	公益性岗位补贴
	65.98
	0.00
	65.98
	0.00
	0.00
	0.00

	20808
	抚恤
	53.76
	53.76
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2080801
	死亡抚恤
	53.76
	53.76
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	210
	卫生健康支出
	212.47
	212.47
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21011
	行政事业单位医疗
	212.47
	212.47
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2101101
	行政单位医疗
	58.35
	58.35
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2101102
	事业单位医疗
	71.96
	71.96
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2101103
	公务员医疗补助
	82.16
	82.16
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	212
	城乡社区支出
	9,694.99
	5,787.13
	3,280.56
	0.00
	627.29
	0.00

	21201
	城乡社区管理事务
	5,951.86
	4,865.57
	1,086.29
	0.00
	0.00
	0.00

	2120101
	行政运行
	1,690.73
	1,690.73
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2120102
	一般行政管理事务
	1,019.46
	0.00
	1,019.46
	0.00
	0.00
	0.00

	2120199
	其他城乡社区管理事务支出
	3,241.67
	3,174.84
	66.83
	0.00
	0.00
	0.00

	21202
	城乡社区规划与管理
	1,649.49
	921.56
	100.64
	0.00
	627.29
	0.00

	2120201
	城乡社区规划与管理
	1,649.49
	921.56
	100.64
	0.00
	627.29
	0.00

	21208
	国有土地使用权出让收入安排的支出
	2,000.00
	0.00
	2,000.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2120801
	征地和拆迁补偿支出
	2,000.00
	0.00
	2,000.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21210
	国有土地收益基金安排的支出
	93.63
	0.00
	93.63
	0.00
	0.00
	0.00

	2121001
	征地和拆迁补偿支出
	93.63
	0.00
	93.63
	0.00
	0.00
	0.00

	21299
	其他城乡社区支出
	0.01
	0.01
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2129999
	其他城乡社区支出
	0.01
	0.01
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	213
	农林水支出
	58.74
	0.00
	58.74
	0.00
	0.00
	0.00

	21301
	农业农村
	7.53
	0.00
	7.53
	0.00
	0.00
	0.00

	2130199
	其他农业农村支出
	7.53
	0.00
	7.53
	0.00
	0.00
	0.00

	21302
	林业和草原
	51.22
	0.00
	51.22
	0.00
	0.00
	0.00

	2130205
	森林资源培育
	15.17
	0.00
	15.17
	0.00
	0.00
	0.00

	2130206
	技术推广与转化
	22.34
	0.00
	22.34
	0.00
	0.00
	0.00

	2130211
	动植物保护
	1.78
	0.00
	1.78
	0.00
	0.00
	0.00

	2130234
	林业草原防灾减灾
	11.93
	0.00
	11.93
	0.00
	0.00
	0.00

	221
	住房保障支出
	329.62
	329.62
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	22102
	住房改革支出
	329.62
	329.62
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2210201
	住房公积金
	329.62
	329.62
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表
	公开04表

	部门：许昌市自然资源和规划局
	2025年度
	单位：万元


 
	收入
	支出

	项目
	行次
	金额
	项目
	行次
	合计
	一般公共预算财政拨款
	政府性基金预算财政拨款
	国有资本经营预算财政拨款

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	栏次
	
	1
	栏次
	
	2
	3
	4
	5

	一、一般公共预算财政拨款
	1
	8,637.17
	一、一般公共服务支出
	33
	0.77
	0.77
	0.00
	0.00

	二、政府性基金预算财政拨款
	2
	2,093.63
	二、外交支出
	34
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	三、国有资本经营预算财政拨款
	3
	0.00
	三、国防支出
	35
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	4
	
	四、公共安全支出
	36
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	5
	
	五、教育支出
	37
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	6
	
	六、科学技术支出
	38
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	7
	
	七、文化旅游体育与传媒支出
	39
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	8
	
	八、社会保障和就业支出
	40
	1,066.41
	1,066.41
	0.00
	0.00

	
	9
	
	九、卫生健康支出
	41
	212.47
	212.47
	0.00
	0.00

	
	10
	
	十、节能环保支出
	42
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	11
	
	十一、城乡社区支出
	43
	9,062.79
	6,969.15
	2,093.63
	0.00

	
	12
	
	十二、农林水支出
	44
	58.74
	58.74
	0.00
	0.00

	
	13
	
	十三、交通运输支出
	45
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	14
	
	十四、资源勘探工业信息等支出
	46
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	15
	
	十五、商业服务业等支出
	47
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	16
	
	十六、金融支出
	48
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	17
	
	十七、援助其他地区支出
	49
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	18
	
	十八、自然资源海洋气象等支出
	50
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	19
	
	十九、住房保障支出
	51
	329.62
	329.62
	0.00
	0.00

	
	20
	
	二十、粮油物资储备支出
	52
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	21
	
	二十一、国有资本经营预算支出
	53
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	22
	
	二十二、灾害防治及应急管理支出
	54
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	23
	
	二十三、其他支出
	55
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	24
	
	二十四、债务还本支出
	56
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	25
	
	二十五、债务付息支出
	57
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	26
	
	二十六、抗疫特别国债安排的支出
	58
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	本年收入合计
	27
	10,730.80
	本年支出合计
	59
	10,730.80
	8,637.17
	2,093.63
	0.00

	  年初财政拨款结转和结余
	28
	0.00
	   年末财政拨款结转和结余
	60
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	     一般公共预算财政拨款
	29
	0.00
	
	61
	
	
	
	

	     政府性基金预算财政拨款
	30
	0.00
	
	62
	
	
	
	

	     国有资本经营预算财政拨款
	31
	0.00
	
	63
	
	
	
	

	总计
	32
	10,730.80
	总计
	64
	10,730.80
	8,637.17
	2,093.63
	0.00

	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
	



一般公共预算财政拨款支出决算表
	公开05表

	部门：许昌市自然资源和规划局
	2025年度
	单位：万元


 
	项目
	本年支出

	科目代码
	科目名称
	小计
	基本支出
	项目支出

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	栏次
	1
	2
	3

	合计
	8,637.17
	7,325.51
	1,311.66

	201
	一般公共服务支出
	0.77
	0.77
	0.00

	20101
	人大事务
	0.00
	0.00
	0.00

	2010101
	行政运行
	0.00
	0.00
	0.00

	2010102
	一般行政管理事务
	0.00
	0.00
	0.00

	20129
	群众团体事务
	0.77
	0.77
	0.00

	2012906
	工会事务
	0.77
	0.77
	0.00

	20199
	其他一般公共服务支出
	0.00
	0.00
	0.00

	2019999
	其他一般公共服务支出
	0.00
	0.00
	0.00

	208
	社会保障和就业支出
	1,066.41
	1,000.43
	65.98

	20805
	行政事业单位养老支出
	946.67
	946.67
	0.00

	2080501
	行政单位离退休
	302.72
	302.72
	0.00

	2080502
	事业单位离退休
	273.07
	273.07
	0.00

	2080505
	机关事业单位基本养老保险缴费支出
	360.50
	360.50
	0.00

	2080506
	机关事业单位职业年金缴费支出
	10.38
	10.38
	0.00

	20807
	就业补助
	65.98
	0.00
	65.98

	2080705
	公益性岗位补贴
	65.98
	0.00
	65.98

	2080799
	其他就业补助支出
	0.00
	0.00
	0.00

	20808
	抚恤
	53.76
	53.76
	0.00

	2080801
	死亡抚恤
	53.76
	53.76
	0.00

	210
	卫生健康支出
	212.47
	212.47
	0.00

	21011
	行政事业单位医疗
	212.47
	212.47
	0.00

	2101101
	行政单位医疗
	58.35
	58.35
	0.00

	2101102
	事业单位医疗
	71.96
	71.96
	0.00

	2101103
	公务员医疗补助
	82.16
	82.16
	0.00

	212
	城乡社区支出
	6,969.15
	5,782.22
	1,186.93

	21201
	城乡社区管理事务
	5,946.96
	4,860.67
	1,086.29

	2120101
	行政运行
	1,685.83
	1,685.83
	0.00

	2120102
	一般行政管理事务
	1,019.46
	0.00
	1,019.46

	2120199
	其他城乡社区管理事务支出
	3,241.67
	3,174.84
	66.83

	21202
	城乡社区规划与管理
	1,022.20
	921.56
	100.64

	2120201
	城乡社区规划与管理
	1,022.20
	921.56
	100.64

	213
	农林水支出
	58.74
	0.00
	58.74

	21301
	农业农村
	7.53
	0.00
	7.53

	2130199
	其他农业农村支出
	7.53
	0.00
	7.53

	21302
	林业和草原
	51.22
	0.00
	51.22

	2130205
	森林资源培育
	15.17
	0.00
	15.17

	2130206
	技术推广与转化
	22.34
	0.00
	22.34

	2130211
	动植物保护
	1.78
	0.00
	1.78

	2130234
	林业草原防灾减灾
	11.93
	0.00
	11.93

	221
	住房保障支出
	329.62
	329.62
	0.00

	22102
	住房改革支出
	329.62
	329.62
	0.00

	2210201
	住房公积金
	329.62
	329.62
	0.00

	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
	公开06表

	部门：许昌市自然资源和规划局
	2025年度
	单位：万元


 
	科目代码
	科目名称
	决算数
	科目代码
	科目名称
	决算数
	科目代码
	科目名称
	决算数

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	工资福利支出
	6,055.70
	302
	商品和服务支出
	519.91
	307
	债务利息及费用支出
	0.00

	30101
	  基本工资
	1,902.49
	30201
	  办公费
	116.21
	30701
	  国内债务付息
	0.00

	30102
	  津贴补贴
	1,001.26
	30202
	  印刷费
	35.54
	30702
	  国外债务付息
	0.00

	30103
	  奖金
	1,215.18
	30204
	  手续费
	0.00
	310
	资本性支出
	11.25

	30106
	  伙食补助费
	0.00
	30205
	  水费
	0.79
	31001
	  房屋建筑物购建
	0.00

	30107
	  绩效工资
	580.55
	30206
	  电费
	10.85
	31002
	  办公设备购置
	11.25

	30108
	  机关事业单位基本养老保险缴费
	457.51
	30207
	  邮电费
	20.35
	31003
	  专用设备购置
	0.00

	30109
	  职业年金缴费
	57.54
	30208
	  取暖费
	0.00
	31005
	  基础设施建设
	0.00

	30110
	  职工基本医疗保险缴费
	184.49
	30209
	  物业管理费
	17.16
	31006
	  大型修缮
	0.00

	30111
	  公务员医疗补助缴费
	82.18
	30211
	  差旅费
	30.93
	31007
	  信息网络及软件购置更新
	0.00

	30112
	  其他社会保障缴费
	14.45
	30212
	  因公出国（境）费用
	0.00
	31008
	  物资储备
	0.00

	30113
	  住房公积金
	428.88
	30213
	  维修（护）费
	48.07
	31009
	  土地补偿
	0.00

	30114
	  医疗费
	0.00
	30214
	  租赁费
	0.00
	31010
	  安置补助
	0.00

	30199
	  其他工资福利支出
	131.17
	30215
	  会议费
	0.00
	31011
	  地上附着物和青苗补偿
	0.00

	303
	对个人和家庭的补助
	738.65
	30216
	  培训费
	1.64
	31012
	  拆迁补偿
	0.00

	30301
	  离休费
	0.00
	30217
	  公务接待费
	1.85
	31013
	  公务用车购置
	0.00

	30302
	  退休费
	676.73
	30218
	  专用材料费
	0.00
	31019
	  其他交通工具购置
	0.00

	30303
	  退职（役）费
	0.00
	30224
	  被装购置费
	0.00
	31021
	  文物和陈列品购置
	0.00

	30304
	  抚恤金
	53.76
	30225
	  专用燃料费
	0.00
	31022
	  无形资产购置
	0.00

	30305
	  生活补助
	8.16
	30226
	  劳务费
	14.58
	31099
	  其他资本性支出
	0.00

	30306
	  救济费
	0.00
	30227
	  委托业务费
	24.14
	399
	其他支出
	0.00

	30307
	  医疗费补助
	0.00
	30228
	  工会经费
	30.13
	39907
	  国家赔偿费用支出
	0.00

	30308
	  助学金
	0.00
	30229
	  福利费
	32.65
	39908
	  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
	0.00

	30309
	  奖励金
	0.00
	30231
	  公务用车运行维护费
	30.42
	39909
	  经常性赠与
	0.00

	30310
	  个人农业生产补贴
	0.00
	30239
	  其他交通费用
	90.94
	39910
	  资本性赠与
	0.00

	30311
	  代缴社会保险费
	0.00
	30240
	  税金及附加费用
	0.00
	39999
	  其他支出
	0.00

	30399
	  其他对个人和家庭的补助
	0.00
	30299
	  其他商品和服务支出
	13.67
	
	
	

	人员经费合计
	6,794.35
	公用经费合计
	531.16

	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
	公开07表

	部门：许昌市自然资源和规划局
	2025年度
	单位：万元


 
	项目
	年初结转和结余
	本年收入
	本年支出
	年末结转和结余

	科目代码
	科目名称
	
	
	小计
	基本支出
	项目支出
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	栏次
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	合计
	0.00
	2,093.63
	2,093.63
	0.00
	2,093.63
	0.00

	212
	城乡社区支出
	0.00
	2,093.63
	2,093.63
	0.00
	2,093.63
	0.00

	21208
	国有土地使用权出让收入安排的支出
	0.00
	2,000.00
	2,000.00
	0.00
	2,000.00
	0.00

	2120801
	征地和拆迁补偿支出
	0.00
	2,000.00
	2,000.00
	0.00
	2,000.00
	0.00

	21210
	国有土地收益基金安排的支出
	0.00
	93.63
	93.63
	0.00
	93.63
	0.00

	2121001
	征地和拆迁补偿支出
	0.00
	93.63
	93.63
	0.00
	93.63
	0.00

	2121099
	其他国有土地收益基金支出
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表
	公开08表

	部门：许昌市自然资源和规划局
	2025年度
	单位：万元


 
	项目
	本年支出

	科目代码
	科目名称
	合计
	基本支出
	项目支出

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	栏次
	1
	2
	3

	合计
	
	0.00
	

	
	
	
	
	

	注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
	公开09表

	部门：许昌市自然资源和规划局
	2025年度
	单位：万元


 
	预算数
	决算数

	合计
	因公出国（境）费
	公务用车购置及运行维护费
	公务接待费
	合计
	因公出国（境）费
	公务用车购置及运行维护费
	公务接待费

	
	
	小计
	公务用车购置费
	公务用车运行维护费
	
	
	
	小计
	公务用车购置费
	公务用车运行维护费
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	38.60
	0.00
	35.00
	0.00
	35.00
	3.60
	32.27
	0.00
	30.42
	0.00
	30.42
	1.85

	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



 
 
 
 
 
 
 


第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为11742.42万元。与上年度相比，收、支总计各增加1721.23万元，增长17.18%，主要原因是土地收储前期费用及收购补偿款增加。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计11513.76万元，其中：财政拨款收入10730.80万元，占93.20%;经营收入782.95万元，占6.80%;其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计11363.00万元，其中：基本支出7330.42万元，占64.51%;项目支出3405.29万元，占29.97%;经营支出627.29万元，占5.52%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为10730.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1524.56万元，增长16.56%，主要原因是土地收储前期费用及收购补偿款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出8637.17万元，占支出合计的76.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少555.57万元，下降6.04%，主要原因是厉行节约，缩减支出。
（二）结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出8637.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.77万元，占0.01%;社会保障和就业（类）支出1066.41万元，占12.35%;卫生健康（类）支出212.47万元，占2.46%;城乡社区（类）支出6969.15万元，占80.69%;农林水（类）支出58.74万元，占0.68%;住房保障（类）支出329.62万元，占3.82%。
（三）具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8356.53万元，支出决算为8637.17万元，完成年初预算的103.36%。其中：
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此部分支出为工会事务，预算未单独列支，导致决算数与预算数存在差异。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为301.94万元，支出决算为302.72万元，完成年初预算的100.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整及人员调入调出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为332.04万元，支出决算为273.07万元，完成年初预算的82.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整及人员调入调出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为475.66万元，支出决算为360.50万元，完成年初预算的75.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整及人员调入调出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为66.34万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的15.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整及人员调入调出。
6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为65.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为市财政按月直接拨付。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为53.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加去世人员补助。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为58.01万元，支出决算为58.35万元，完成年初预算的100.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基础调整及人员调入调出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为71.75万元，支出决算为71.96万元，完成年初预算的100.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基础调整及人员调入调出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为88.38万元，支出决算为82.16万元，完成年初预算的92.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基础调整及人员调入调出。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1484.01万元，支出决算为1685.83万元，完成年初预算的113.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年工资调标及人员变动。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为698.61万元，支出决算为1019.46万元，完成年初预算的145.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目支出。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为3225.53万元，支出决算为3241.67万元，完成年初预算的100.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。
14.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为1479.42万元，支出决算为1022.20万元，完成年初预算的69.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。
15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加驻村书记补助。
16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为90.17万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的16.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要调整安排项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。
17.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为38.00万元，支出决算为22.34万元，完成年初预算的58.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要调整安排项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。
18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要调整安排项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。
19.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的35.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要调整安排项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。
20.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为107.75万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的11.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要调整安排项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为423.40万元，支出决算为329.62万元，完成年初预算的77.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基础调整及人员调入调出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出7325.51万元。其中：人员经费6794.35万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费531.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为46694.82万元，支出决算为2093.63万元，完成年初预算的4.48%。主要用于土地收购补偿款及前期费用。年末无结转结余资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38.60万元，支出决算为32.27万元，完成预算的83.61%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家政策，节约支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算30.42万元，完成预算的86.92%，占94.26%；公务接待费支出决算1.85万元，完成预算的51.45%，占5.74%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数无差异。
2．公务用车购置及运行费预算为35.00万元，支出决算为30.42万元，完成预算的86.92%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家政策，节约支出。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出30.42万元。主要用于车加油、维修及保险购置等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。
3.公务接待费预算为3.60万元，支出决算为1.85万元，完成预算的51.45%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家政策，节约支出。其中：
外宾接待支出  0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾 0人次（不包含陪同人员）。
其他国内公务接待支出1.85万元。主要用于业务工作开展过程中的来访接待。2025年共接待国内来访团组22个、来宾135人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
2025年度机关运行经费支出252.61万元，比2024年增加20.14万元，增长8.66%。主要原因是车辆运行维护费及差旅费较去年增加。
十一、政府采购支出情况说明
2025年度政府采购支出总额1048.44万元，其中：政府采购货物支出26.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1021.54万元。授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的0.19%，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2025年期末，本部门共有车辆17辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因:2024年执法支队车辆并入局机关，但在决算中两个单位都有统计。
十三、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门全面开展2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目许昌市中心城区公园城市专项规划编制、解决不动产登记交易中心人员工资经费、许昌市中心城区公园城市专项规划编制个，预算支出3895.49万元。
组织对许昌市中心城区公园城市专项规划编制、解决不动产登记交易中心人员工资经费、许昌市中心城区公园城市专项规划编制等31个项目开展部门评价，涉及预算支出3895.49万元。从评价情况来看，2025以来，全市自然资源系统坚决贯彻落实上级重大决策部署，统筹保护资源、保障发展、保护生态、保障民生。以城建项目推动城市品质价值提升，科学推动片区综合开发，加快推进控规单元编制；用“胖东来式”服务高效保障产业升级项目，用足用活乡村产业项目用地政策，积极协调解决土地要素制约问题；用好土地储备专项债政策，全力开展批而未供和闲置土地盘活处置；破解混合产业用地供应难题，破解不同类型产业用地转换难题，破解企业用地成本过高难题，破解规划服务保障质量效率不高问题等；牢牢守住耕地红线，严防发生违法占地热点舆情，坚决守牢安全生产底线。
（二）项目绩效自评结果。
结合工作实际，我部门在2025年度部门决算中反映许昌市中心城区公园城市专项规划编制、解决不动产登记交易中心人员工资经费、许昌市中心城区公园城市专项规划编制等31个项目的绩效自评结果。
1.耕地保护和粮食安全责任制考核国土变更调查工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.2分，项目全年预算数为99.73万元，执行数为41.86万元，完成预算的41.97%。项目绩效目标完成情况：一是顺利全面完成年度国土利用变化情况已形成全市国土调查数据成果汇总，各类专项成果，侧面保障粮食安全和耕地保护目标考核提供数据统计、分析，为自然资源管理提供日常响应和数据支撑；二是已检查提交各县（市、区）日常及年度国土变更调查内、外业成果，顺利通过省级部级核查验收；三是已形成包括城市国土细化、补充15项监测要素成果，并分析城市建设用地总量、用地结构等情况，为城市体检评估提供数十项数据支撑。 
2.许昌市中心城区城镇标定地价项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为42.7万元，执行数为42.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年度中心城区标定地价公示并通过验收。
3.耕地保护和粮食安全责任制考核国土变更调查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为22.9万元，执行数为22.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利全面完成年度国土利用变化情况已形成全市国土调查数据成果汇总，对我市耕地和永久基本农田进行核实、整改、调整、补划，为耕地保护目标和永久基本农田保护任务考核、自然资源管理提供日常响应和数据支撑；二是已检查提交各县（市、区）日常及年度国土变更调查内、外业成果，顺利通过省级部级核查验收；三是已形成包括城市国土细化、补充15项监测要素成果，并分析城市建设用地总量、用地结构等情况，为城市体检评估提供数十项数据支撑。
4.许昌市“十四五”国土空间生态修复和森林许昌建设规划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为45.06万元，执行数为45.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：稳步推进了“十四五”时期全市国土空间生态保护修复工作，生态效益、社会效益、经济效益较为明显。
5.许昌市国土空间总体规划第四笔经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为84.4万元，执行数为84.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成规划既定目标，有力促进我市经济高质量发展。
6.许昌市中心城区交通路网快速化方案研究项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为126.21万元，执行数为126.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目规划方案已编制完成，目前已经市委规委会审批通过。
7.许昌市集体经营性建设用地入市交易信息平台项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为11.56万元，执行数为11.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基于许昌市现有土地二级市场信息化平台，研发一整套覆盖市本级和各县市的全市农村集体经营性建设用地网上交易系统，汇聚全市农村集体经营性建设用地交易信息；研发全市农村集体经营性建设用地数据库管理系统，实现全市农村集体经营性建设用地数据信息化管理。
8.卫片执法工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.44分，项目全年预算数为45.3万元，执行数为30.14万元，完成预算的66.53%。项目绩效目标完成情况：全市卫片下发图斑5031个，已完成核查、上报、审核和整改验收，并全部上报省级通过。
9.专家论证评审经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为1.92万元，执行数为1.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：邀请专家对规划方案进行技术审查，为全市重大项目提供技术指导服务，提升项目的科学性和合理性。
10.专家论证评审经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.66分，项目全年预算数为7.2万元，执行数为2.58万元，完成预算的35.83%。项目绩效目标完成情况：邀请专家对规划方案进行技术审查，为全市重大项目提供技术指导服务，提升项目的科学性和合理性。
11.基本农田建设补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为40万元，执行数为39.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：确保基层林业部门正常运转。
12.地质灾害防治工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.88分，项目全年预算数为8万元，执行数为7.9万元，完成预算的98.75%。项目绩效目标完成情况：按要求完成了年度地质灾害防治技术支撑服务。 
13.许昌市国土空间规划城市体检实施评估方案编制经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为13.44万元，执行数为13.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成各项既定目标任务。
14.许昌市中心城区城镇规划编制经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为179.5万元，执行数为179.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目规划方案已编制完成，并经市委规委会审批通过。
15.许昌市第二批历史建筑测绘建档工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.59分，项目全年预算数为28.34万元，执行数为13万元，完成预算的45.87%。项目绩效目标完成情况：圆满完成各项既定任务目标。
16.许昌市市区土地级别与基准地价更新项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为82万元，执行数为82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成中心城区城镇基准地价并通过省厅专家验收。
17.储备计划中部分地块收储资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为69.80分。项目全年预算数为10000.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：完成土地收购储备及土地、地上附属物工作；发现的主要问题及原因：项目支付进度慢，是因为该收储项目预计完成期限为3-5年，截至目前未完成全部地块收储工作。下一步改进措施：积极推进项目进度，按项目进度支付款项。
18.原许昌卷烟厂土地收储项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为81.15分。项目全年预算数为14777.00万元，执行数为2000.00万元，完成预算的13.53%。项目绩效目标完成情况：完成土地收购储备及土地、地上附属物工作；发现的主要问题及原因：项目支付进度慢，是因为该收储项目预计完成期限为3-5年，截至目前未完成全部地块收储工作。下一步改进措施：积极推进项目进度，按项目进度支付款项。
19.市本级部分地块收储相关项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.64分。项目全年预算数为135.82万元，执行数为93.63万元，完成预算的68.94%。项目绩效目标完成情况：完成许昌邦迪蛋白有限公司等项目土地收储工作；发现的主要问题及原因：项目支付进度慢，截至目前未完成全部地块收储工作。下一步改进措施：积极推进项目进度，按项目进度支付款项。
20.许昌零距离换乘中心汽车站项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为68.60分。项目全年预算数为20582.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：完成土地收购储备及土地、地上附属物工作；发现的主要问题及原因：项目支付进度慢，是因为该收储项目预计完成期限为3-5年，截至目前未完成全部地块收储工作。下一步改进措施：积极推进项目进度，按项目进度支付款项。
21.市本级部分地块收储相关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为69.45分。项目全年预算数为1200.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：完成土地收购储备及土地、地上附属物工作；发现的主要问题及原因：项目支付进度慢，是因为该收储项目预计完成期限为3-5年，截至目前未完成全部地块收储工作。下一步改进措施：积极推进项目进度，按项目进度支付款项。
22.保障运行经费项目绩效自评情况：预算支出9.06万元，从项目绩效自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。
23.布展维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。本项目全年预算数为9.00万元，执行数为9.00万元，完成预算的100.00%。本项费用保障展馆展览展示基础设施的专项工作经费，主要用于展厅灯具维修、基础设施维护、展板更新制作等工作，是维持展馆正常运转的刚性需求。本年度完成率达到100.00%,保证了我馆接待任务顺利进行。发现的主要问题及原因：一是展陈更新形式单一，创新展示手段较少；二是日常运维细节管理仍需细化。下一步改进措施：一是创新展陈方式，丰富展示内容，提升展馆展示效果；二是细化日常运维管理，完善工作台账，进一步提升经费使用效益。
24.2024年度设备外包服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。本项目全年预算数为30.90万元，执行数为30.90万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度完成率达到100.00%，本项目年度目标任务用于规划展览馆多媒体设备外包服务费用。发现的主要问题及原因：一是设备运维服务模式较为固定，智能化运维管理手段运用不足；二是对外包服务质量的过程监管、细节考核不够细致。下一步改进措施：一是优化设备运维模式，提升设备保障效率；二是细化外包服务监管内容，严格把控服务质量，提高资金使用效能。
25.2025年设备外包服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.16分。本项目全年预算数为59.00万元，执行数为24.54万元，完成预算的41.59 %。本项目年度目标任务为保证规划馆多媒体设备的正常运行，确保维修的及时性。发现的主要问题及原因：按照合同规定，2025年设备外包服务项目尾款要在2026年8月支付。下一步改进措施：一是精准梳理年度设备运维需求，科学测算预算额度，提升预算编制精准度；二是合理统筹项目实施进度，规范资金使用流程，提高财政资金使用效率，确保预算执行更加贴合工作实际。
26.部分展项更新项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分。本项目全年预算数为36.20万元，执行数为36.20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度完成率达到100.00%,本项费用主要用于国土空间规划布展更新工作，对展馆部分基础设施、沙盘模型和展项进行了升级更新。
27.不动产登记数据异地、离线备份项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.70分，等级为“优”。项目全年预算数为16.50万元，执行数为16.00万元，完成预算的96.97%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标和产出指标均完成；二是效益指标和满意度指标也完成。该项目2025年度实现预期目标。 
28.购买不动产权证和不动产登记证明项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95.62分，等级为“优”。项目全年预算数为12.68万元，执行数为7.12万元，完成预算的56.15%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标和产出指标均完成；二是效益指标和满意度指标也完成。该项目2025年度实现预期目标。 
29.不动产登记电子档案库建设项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，等级为“优”。项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标和产出指标均完成；二是效益指标和满意度指标也 完成。该项目2025年度实现预期目标。 
30.办公电脑国产化替代项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.89分，等级为“优”。项目全年预算数为9.00万元，执行数为8.90万元，完成预算的98.89%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标和产出指标均完成；二是效益指标和满意度指标也 完成。该项目2025年度实现预期目标。
[bookmark: _GoBack]31.全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.36分。项目全年预算数为16.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：已经完成国家下达我市61个固定样地外业调查和13744个变化图斑的调查监测任务。发现的主要问题及原因：虽然2025年林草湿荒综合监测工作任务已完成，但样地外业调查和变化图斑监测数据成果国家林草局暂未进行质检。下一步改进措施：待样地调查和图斑监测成果数据通过上级质检合格后，及时支付相关资金。
（三）部门评价结果。
《项目绩效评价报告》见附件。

		
 
 
 
 
 

 
第四部分 名词解释
 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
























[bookmark: _Toc32252][bookmark: _Toc23386][bookmark: _Toc10985][bookmark: _Toc28713]第五部分  附件
许昌市自然资源和规划局
2025年部门整体和项目支出绩效自评报告

一、基本情况
（一）年度部门总目标及主要任务。
2025以来，全市自然资源系统坚决贯彻落实上级重大决策部署，统筹保护资源、保障发展、保护生态、保障民生。以城建项目推动城市品质价值提升，科学推动片区综合开发，加快推进控规单元编制；用“胖东来式”服务高效保障产业升级项目，用足用活乡村产业项目用地政策，积极协调解决土地要素制约问题；用好土地储备专项债政策，全力开展批而未供和闲置土地盘活处置；破解混合产业用地供应难题，破解不同类型产业用地转换难题，破解企业用地成本过高难题，破解规划服务保障质量效率不高问题等；牢牢守住耕地红线，严防发生违法占地热点舆情，坚决守牢安全生产底线。
（2） 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。
2025年我部门以“增加城市吸引力”“保障项目快落地”“推动收入稳增长”“守牢红线稳秩序”为目标，将整体绩效指标设定为工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度，各项三级指标均设定合理。我部门以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量。
（3） 本部门年度项目支出的总体预算和执行情况，项目构成情况，绩效目标批复情况等。
2025年我部门项目全年预算数48808.65万元，预算执行数3895.49万元，共36个预算项目，其中局本级预算项目16个，局属单位预算项目20个。我部门2025年项目预算绩效目标表均通过财政审批。
（四）年度本部门及所属单位整体支出绩效自评得分总结。
许昌市自然资源和规划局系统整体支出绩效自评92.09分。
许昌市自然资源和规划局经济技术开发区分局整体支出绩效自评97.31分、许昌市自然资源和规划局经济技术开发区服务中心整体支出绩效自评97.12分、许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所整体支出绩效自评95.83分、许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局整体支出绩效自评95分、许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区服务中心整体支出绩效自评94分、许昌市自然资源和规划局东城区分局整体支出绩效自评98分、许昌市自然资源和规划局东城区服务中心整体支出绩效自评98分、许昌市国土资源局东城区分局邓庄所整体支出绩效自评98分、许昌市自然资源和规划局建安区服务中心整体支出绩效自评分整体支出绩效自评97分、许昌市自然资源和规划局魏都区服务中心整体支出绩效自评95分、许昌市自然资源和规划局魏都区分局整体支出绩效自评88分、许昌市自然资源确权登记局整体支出绩效自评97.5分、许昌市土地收购储备中心整体支出绩效自评90分、许昌市市区国有土地管理中心整体支出绩效自评99.7分、许昌市土地二级市场交易中心整体支出绩效自评88.8分、许昌市城市规划建设档案馆整体支出绩效自评95分、许昌市规划展览馆整体支出绩效自评99.14分、许昌市规划设计院整体支出绩效自评94分、许昌市不动产登记交易中心整体支出绩效自评98.57分、许昌市林业和花木园艺发展中心整体支出绩效自评94.18分。
二、绩效自评工作开展情况
为保证财政拨付资金能够达到预期设定的绩效目标，许昌市自然资源和规划局对本系统36个预算项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行了客观、公正的分析和评判。按照产出指标、效益指标、满意度指标三项一级指标，结合项目工作开展实际，进行了三级指标的细化。全面考核评价本项目是否达到预定产出和效果。
本次绩效自评工作参与机构为许昌市自然资源和规划局各相关科室及局属单位。绩效评价包括以下基本内容：
（1）预期年度目标和实际完成情况；
（2）财政资金预算情况、使用情况、财务管理状况；
（3）是否为达到年度预期目标所设置具体指标等；
（4）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；
（5）需要评价的其他内容。
三、绩效自评结果及分析
（一）部门整体自评得分和各项指标得分情况简要分析
（1）部门资金情况分析
2025年我部门年初预算数为55656.84万元，全年预算数为57046.65万元，全年执行数为10736.83万元，执行率18.82%。资金使用规范，支出符合各项法规和财务管理办法规定，资金的拨付有完整的审批程序和流程。
（2）部门绩效指标完成情况分析
1.投入管理指标完成情况分析。
2025年我部门预算编制完整，专项资金细化，资金使用合规，以绩效目标为导向，严格按照资金管理制度对财政资金做到精准管理。绩效监控完成率100%,绩效自评覆盖率100%。
2.产出指标完成情况分析。
2025年我局按照市委、市政府各项决策部署，采取了强有力措施，推动了自然资源和规划工作高效率、高质量开展。履职目标按照工作要求达到95%以上。
3.效益指标完成情况分析。
2025年我部门履职效益完成情况、满意度情况得分率均达到90%以上。
（二）部门项目支出自评结果及分析
（1）部门项目自评总体情况
2025年许昌市自然资源和规划局预算内项目共36个，均已完成绩效自评，自评覆盖率100%。
（2）项目自评分数平均值及不同区间分布情况
2025年我部门36个项目自评平均得分93.78分，其中：27个项目评价等级为“优”、6个项目评价等级为“良”、 3个项目评价等级为“中”。自评分数分布：
90分及以上：27个
80-90分：6个
60-70分：3个
（3） 偏差较大项目说明
偏差较大项目为许昌市土地收购储备中心的4个项目，具体情况如下：
① 【基金支出】储备计划中部分地块收储资金
	指标
	年度指标值
	实际完成值
	偏差度
	偏差原因

	土地收储相关费用
	≥10000万元
	0万元
	-100%
	项目周期3-5年，本年度仅支付评估费、土壤调查费

	土地出让收入
	≥31229.57万元
	0万元
	-100%
	收储未完成，未达到出让条件

	达到净地供应条件达标率
	100%
	98%
	-2%
	收储工作未全部完成


整改措施：①加快剩余地块收储进度；②加强与财政部门沟通，争取资金拨付；③细化年度阶段性绩效目标。
② 【基金支出】市本级部分地块收储相关费用
	指标
	年度指标值
	实际完成值
	偏差度
	偏差原因

	其他土地收储相关费用
	≥1200万元
	0万元
	-100%
	项目周期3-5年，本年度仅支付前期费用

	土地出让收入
	≥110944.07万元
	0万元
	-100%
	收储未完成

	收储土地面积
	≤624亩
	0亩
	-100%
	本年度未完成面积指标


整改措施：①加快5宗土地收储进度；②分年度设定面积完成指标，避免年度考核与长期项目脱节。
③ 【基金支出】许昌市零距离换乘中心汽车站土地收储
	指标
	年度指标值
	实际完成值
	偏差度
	偏差原因

	土地收储成本
	≤20528万元
	0万元
	-100%
	财政资金未拨付

	土地出让收入
	≥30620万元
	0万元
	-100%
	收储未完成

	完成收储时限
	2025年12月底
	96%
	-4%
	项目周期3-5年，未全部完成


整改措施：①积极申请土地储备专项债券资金；②加快收储进度，确保按期完成。
④ 【基金支出】原许昌卷烟厂土地收储
	指标
	年度指标值
	实际完成值
	偏差度
	偏差原因

	土地出让收入
	≥30000万元
	0万元
	-100%
	收储未完成，未达到出让条件


说明：该项目执行率13.53%，已支付2000万元用于前期工作，收储面积140.83亩已全部完成，但净地达标率和时限均有小幅偏差。
整改措施：加快净地整理和出让准备工作，争取早日实现土地出让收入。
四、自评发现的主要问题和改进措施
2025年度我部门整体绩效自评良好，但仍存在着不足之处。个别项目执行率低，导致部门整体执行率较低。绩效目标编制有待进一步完善，部分项目设置的绩效目标中项目周期与年度考核不匹配，比如收储项目预计完成期限为3-5年，年度内仅能完成控规编制、土地评估、土壤调查等前期工作，现行年度绩效指标设置难以客观反映实际进展。
在日后工作中，我部门要做好一是加强与市财政局沟通协调，争取预算资金及时拨付。二是合理编制预算，推进项目进度，提高资金使用效益。针对3-5年长周期项目，建议项目实施单位分年度设置阶段性绩效指标。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，提高绩效管理业务人员专业素质和思想水平。
5、 绩效自评结果拟应用和公开情况
我部门绩效自评结果在规定时间内及时上报财政局，并按要求在指定网站公开绩效评价结果。
六、其他需要说明的问题
无




















	项目自评表

	项目名称
	【统筹本级】许昌市国土空间总体规划第四笔经费

	主管部门
	许昌市自然资源和规划局
	实施单位
	许昌市自然资源和规划局

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	84.4
	84.4
	84.4
	10
	100
	10

	
	政府性预算资金
	84.4
	84.4
	84.4
	-
	100
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	科学
	5
	5
	

	
	拨付合规性
	合理
	5
	5
	

	
	使用规范性
	规范
	5
	5
	

	
	预算绩效管理情况
	编制质量高
	5
	5
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	实现高水平保护、高质量发展、高品质生活、高效能治理，全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化。
	完成规划既定目标，有力促进我市经济高质量发展

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	规划编制费用
	284.4万元
	284.4万元
	3
	3
	0.00%
	

	
	
	
	待支付尾款金额
	84.4万元
	84.4万元
	5
	5
	0.00%
	

	
	
	
	待支付尾款比例
	29.68%
	29.68%
	2
	2
	0.00%
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	常住人口规模
	≥464万人
	464万人
	5
	5
	0.00%
	

	
	
	
	用水总量
	≤11立方米
	11立方米
	5
	5
	0.00%
	

	
	
	质量指标
	重要地表水国考断面水质达标率
	≥100%
	100%
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	时效指标
	绿色交通出行比例
	≥80%
	80%
	10
	10
	0.00%
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	每万元国内生产总值水耗
	≤21.2%
	21.1%
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	社会效益指标
	公园绿地5分钟覆盖率
	≥98%
	98%
	5
	5
	0.00%
	

	
	
	生态效益指标
	人均公园绿地面积
	≥15平方米
	15平方米
	10
	10
	0.00%
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	上级主管部门满意度
	100%
	100%
	5
	5
	0.00%
	

	
	总分
	100
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	项目名称
	【统筹本级】专家论证评审经费

	主管部门
	许昌市自然资源和规划局
	实施单位
	许昌市自然资源和规划局

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	1.92
	1.92
	1.92
	10
	100
	10

	
	政府性预算资金
	1.92
	1.92
	1.92
	-
	100
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	科学
	5
	5
	

	
	拨付合规性
	合规
	5
	5
	

	
	使用规范性
	规范
	5
	5
	

	
	预算绩效管理情况
	高效
	5
	5
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据项目情况邀请规划、建筑、绿化景观、道路交通等相关专业的专家，组织对规划方案进行技术审查，为全市重大项目提供技术指导服务，提升项目的科学性和合理性。
	邀请专家对规划方案进行技术审查，为全市重大项目提供技术指导服务，提升项目的科学性和合理性。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	规划咨询设计标准
	中级职称200元/项目/人、高级职称300元/项目/人
	100%
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	邀请专家人次
	≥12人次
	12人次
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	质量指标
	规划方案的科学性
	提升
	100%
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	时效指标
	审查结果提交及时性
	及时
	100%
	10
	10
	0.00%
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	项目质量和规划水平
	提升
	100%
	25
	25
	0.00%
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	参会人员满意度
	≥95%
	95%
	5
	5
	0.00%
	

	
	总分
	100
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	项目名称
	【专项资金】许昌市中心城区交通路网快速化方案研究

	主管部门
	许昌市自然资源和规划局
	实施单位
	许昌市自然资源和规划局

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	0
	126.21
	126.21
	10
	100
	10

	
	政府性预算资金
	0
	126.21
	126.21
	-
	100
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	科学
	5
	5
	

	
	拨付合规性
	合规
	5
	5
	

	
	使用规范性
	规范
	5
	5
	

	
	预算绩效管理情况
	全流程绩效管理
	5
	5
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过对许昌国土空间规划中对于许昌市域、中心城区多级交通体系规划进行分析，结合许昌市中心城区交通拥堵情况，找出目前路网规划中存在的问题，依据“解决重点矛盾，简洁合理高效的快速体系”的理念对快速路网体系进行优化补充。在“三横三纵”快速路骨架路网基础上，提出“三横三纵”快速通道（连续流主干路），以此实现“缓解许昌市中心城区交通拥堵”的绩效目标。
	项目规划方案已编制完成，目前已经市委规委会审批通过。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	规划编制费用
	1310400元
	1262100元
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	中心城区快速通道路网密度提升（公里/平方公里）
	≥0.31%
	0.31%
	5
	5
	0.00%
	

	
	
	
	提升城市快速化通道道路数
	7条
	7条
	5
	5
	0.00%
	

	
	
	质量指标
	提升城市通行效率（%）
	≥30%
	30%
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	时效指标
	规划编制完成及时率
	100%
	100%
	10
	10
	0.00%
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	成本控制措施有效性（%）
	100%
	100%
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	社会效益指标
	居民出行拥堵指数降低率（%）
	≥12%
	12%
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	生态效益指标
	落实全市生态文明建设相关要求
	100%
	100%
	5
	5
	0.00%
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	上级主管部门满意度
	≥95%
	95%
	5
	5
	0.00%
	

	
	总分
	100
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	项目名称
	【基本运转】耕地保护和粮食安全责任制考核国土变更调查工作经费

	主管部门
	许昌市自然资源和规划局
	实施单位
	许昌市自然资源和规划局

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	99.73
	99.73
	41.86
	10
	41.97
	4.2

	
	政府性预算资金
	99.73
	99.73
	41.86
	-
	41.97
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	安排科学合理
	5
	5
	

	
	拨付合规性
	拨付流程合规
	5
	5
	

	
	使用规范性
	使用较为规范
	5
	5
	

	
	预算绩效管理情况
	预算绩效管理机制科学合理，资金使用方向明确
	5
	5
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1、全面掌握年度国土利用变化情况，对全市国土调查数据成果汇总，形成各类专项成果，为粮食安全和耕地保护目标考核提供数据统计、分析，为自然资源管理提供日常响应和数据支撑。2、全面检查各县（市、区）日常及年度国土变更调查内、外业成果，确保数据成果质量符合规定要求。3、对我市耕地和永久基本农田进行核实、整改、调整、补划等工作，确保耕地保护目标和永久基本农田保护任务考核通过。4、对城市国土细化、补充15项监测要素，掌握城市建设用地总量、用地结构等情况，为城市体检评估提供数据支撑。
	1、顺利全面完成年度国土利用变化情况已形成全市国土调查数据成果汇总，各类专项成果，侧面保障粮食安全和耕地保护目标考核提供数据统计、分析，为自然资源管理提供日常响应和数据支撑。2、已检查提交各县（市、区）日常及年度国土变更调查内、外业成果，顺利通过省级部级核查验收。3、已形成包括城市国土细化、补充15项监测要素成果，并分析城市建设用地总量、用地结构等情况，为城市体检评估提供数十项数据支撑。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目调查经费
	99.73万元
	41.86万元
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	数据库、正式文本、分析报告
	1套
	1套
	5
	5
	0.00%
	

	
	
	质量指标
	数据库建设效果
	满足预期效果
	100%
	15
	15
	0.00%
	

	
	
	时效指标
	国土变更调查完成时限
	2025年12月底
	100%
	10
	10
	0.00%
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	为政府部门提供相关信息
	准确
	100%
	15
	15
	0.00%
	

	
	
	社会效益指标
	为耕地保护提供相关指标
	良好
	100%
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	政府部门满意
	≥80%
	90%
	5
	5
	0.00%
	

	
	总分
	100
	94.2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	项目名称
	【基本运转】地质灾害防治工作经费

	主管部门
	许昌市自然资源和规划局
	实施单位
	许昌市自然资源和规划局

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	8
	8
	7.9
	10
	98.75
	9.88

	
	政府性预算资金
	8
	8
	7.9
	-
	98.75
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	安排科学合理
	5
	5
	

	
	拨付合规性
	按要求合规拨付
	5
	5
	

	
	使用规范性
	按要求规范使用
	5
	5
	

	
	预算绩效管理情况
	良好
	5
	5
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	以汛期地质灾害防范为重点，加大对地质灾害排查巡查、会商研判、应急处置等工作的技术力量支撑，最大限度避免和减轻地质灾害造成的损失。
	按要求完成了年度地质灾害防治技术支撑服务。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	地质灾害防治资金投入
	≤8万元
	7.9万元
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	地质灾害隐患巡查排查
	≥20点（次）
	25点（次）
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	质量指标
	技术专家职称
	副高以上
	100%
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	时效指标
	主要技术服务时间
	主汛期
	100%
	10
	10
	0.00%
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	地质灾害防治技术服务能力
	提升
	100%
	25
	25
	0.00%
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	地质灾害易发区群众满意度
	≥90%
	99%
	5
	5
	0.00%
	

	
	总分
	100
	99.88
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	项目名称
	【统筹本级】耕地保护和粮食安全责任制考核国土变更调查

	主管部门
	许昌市自然资源和规划局
	实施单位
	许昌市自然资源和规划局

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	22.9
	22.9
	22.9
	10
	100
	10

	
	政府性预算资金
	22.9
	22.9
	22.9
	-
	100
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	安排科学合理
	5
	5
	

	
	拨付合规性
	拨付流程合规
	5
	5
	

	
	使用规范性
	使用较为规范
	5
	5
	

	
	预算绩效管理情况
	预算绩效管理机制科学合理，资金使用方向明确
	5
	5
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1、全面掌握年度国土利用变化情况，对全市国土调查数据成果汇总，形成各类专项成果，为粮食安全和耕地保护目标考核提供数据统计、分析，为自然资源管理提供日常响应和数据支撑。2、全面检查各县（市、区）日常及年度国土变更调查内、外业成果，确保数据成果质量符合规定要求。3、对我市耕地和永久基本农田进行核实、整改、调整、补划等工作，确保耕地保护目标和永久基本农田保护任务考核通过。4、对城市国土细化、补充15项监测要素，掌握城市建设用地总量、用地结构等情况，为城市体检评估提供数据支撑。
	1、顺利全面完成年度国土利用变化情况已形成全市国土调查数据成果汇总，对我市耕地和永久基本农田进行核实、整改、调整、补划，为耕地保护目标和永久基本农田保护任务考核、自然资源管理提供日常响应和数据支撑。2、已检查提交各县（市、区）日常及年度国土变更调查内、外业成果，顺利通过省级部级核查验收。3、已形成包括城市国土细化、补充15项监测要素成果，并分析城市建设用地总量、用地结构等情况，为城市体检评估提供数十项数据支撑。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目调查经费
	22.9万元
	22.9万元
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	恢复整改永久基本农田面积
	0.32万亩
	0.32万亩
	5
	5
	0.00%
	

	
	
	
	核实处置任务面积
	4.76万亩
	4.76万亩
	5
	5
	0.00%
	

	
	
	
	调整补划永久基本农田面积
	4.44万亩
	4.44万亩
	5
	5
	0.00%
	

	
	
	质量指标
	核实成果质检合格率
	100%
	100%
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	时效指标
	项目成果上报时限
	2024年6月30日前
	100%
	5
	5
	0.00%
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	永久基本农田保护
	提升
	100%
	25
	25
	0.00%
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	政府部门满意
	≥80%
	90%
	5
	5
	0.00%
	

	
	总分
	100
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	项目名称
	【统筹本级】许昌市集体经营性建设用地入市交易信息平台项目

	主管部门
	许昌市自然资源和规划局
	实施单位
	许昌市自然资源和规划局

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	11.56
	11.56
	11.56
	10
	100
	10

	
	政府性预算资金
	11.56
	11.56
	11.56
	-
	100
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	科学
	5
	5
	

	
	拨付合规性
	合规
	5
	5
	

	
	使用规范性
	规范
	5
	5
	

	
	预算绩效管理情况
	良好
	5
	5
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	基于许昌市现有土地二级市场信息化平台，研发一整套覆盖市本级和各县市的全市农村集体经营性建设用地网上交易系统，汇聚全市农村集体经营性建设用地交易信息；研发全市农村集体经营性建设用地数据库管理系统，实现全市农村集体经营性建设用地数据信息化管理。
	基于许昌市现有土地二级市场信息化平台，研发一整套覆盖市本级和各县市的全市农村集体经营性建设用地网上交易系统，汇聚全市农村集体经营性建设用地交易信息；研发全市农村集体经营性建设用地数据库管理系统，实现全市农村集体经营性建设用地数据信息化管理。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目（合同）总金额
	57.8万元
	57.8万元
	2
	2
	0.00%
	

	
	
	
	待支付尾款金额
	11.56万元
	11.56万元
	4
	4
	0.00%
	

	
	
	
	待支付尾款比例
	20%
	20%
	4
	4
	0.00%
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	系统平台开发数量
	2个
	2个
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	质量指标
	系统验收合格率
	100%
	100%
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	时效指标
	系统建设完成时间
	2025年6月底前
	100%
	10
	10
	0.00%
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	全市农村集体经营性建设用地网上交易
	完成入市交易
	100%
	12.5
	12.5
	0.00%
	

	
	
	社会效益指标
	交易平台在互联网正常运行
	公开使用
	100%
	12.5
	12.5
	0.00%
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥80%
	80%
	2.5
	2.5
	0.00%
	

	
	
	
	系统使用人员满意度
	≥80%
	80%
	2.5
	2.5
	0.00%
	

	
	总分
	100
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	项目名称
	【统筹本级】许昌市市区土地级别与基准地价更新项目

	主管部门
	许昌市自然资源和规划局
	实施单位
	许昌市自然资源和规划局

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	82
	82
	82
	10
	100
	10

	
	政府性预算资金
	82
	82
	82
	-
	100
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	科学
	5
	5
	

	
	拨付合规性
	合规
	5
	5
	

	
	使用规范性
	规范
	5
	5
	

	
	预算绩效管理情况
	良好
	5
	5
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据《河南省自然资源厅办公室关于开展城镇土地级别与基准地价更新调整工作的通知》（豫自然资办函〔2023〕10号）要求，对许昌市中心城区城镇土地级别与基准地价进行全面更新,通过省自然资源厅验收。
	完成中心城区城镇基准地价并通过省厅专家验收

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	资料收集、样点地价测算等人工成本
	≤820000元
	820000元
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	城镇国有建设用地基准地价成果
	1套
	1套
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	质量指标
	按照技术规程要求完成成果验收
	通过专家验收
	100%
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	时效指标
	项目完成时限
	2024年12月底
	100%
	10
	10
	0.00%
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	对土地估价的科学性、现势性
	提升
	100%
	25
	25
	0.00%
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	使用对象满意度
	≥80%
	80%
	5
	5
	0.00%
	

	
	总分
	100
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	项目名称
	【基本运转】专家论证评审经费

	主管部门
	许昌市自然资源和规划局
	实施单位
	许昌市自然资源和规划局

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	7.2
	7.2
	2.58
	10
	35.83
	3.58

	
	政府性预算资金
	7.2
	7.2
	2.58
	-
	35.83
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	科学
	5
	5
	

	
	拨付合规性
	合规
	5
	5
	

	
	使用规范性
	规范
	5
	5
	

	
	预算绩效管理情况
	高效
	5
	5
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据项目情况邀请规划、建筑、绿化景观、道路交通等相关专业的专家，组织对规划方案进行技术审查，为全市重大项目提供技术指导服务，提升项目的科学性和合理性。
	邀请专家对规划方案进行技术审查，为全市重大项目提供技术指导服务，提升项目的科学性和合理性。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	规划评审费用标准
	中级职称200元/项目/人、高级职称300元/项目/人
	100%
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	邀请专家人次
	≥36人次
	15人次
	5
	2.08
	-58.33%
	2025年第四季度0.96万元的费用尚未支付，另外，因市场形势变化，会议次数较往年减少 

	
	
	质量指标
	规划方案的科学性
	提升
	100%
	15
	15
	0.00%
	

	
	
	时效指标
	审查结果提交及时性
	及时
	100%
	10
	10
	0.00%
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	项目质量和规划水平
	提升
	100%
	25
	25
	0.00%
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	参会人员满意度
	≥95%
	95%
	5
	5
	0.00%
	

	
	总分
	100
	90.66
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	项目名称
	【基本运转】育林基金减收补助资金

	主管部门
	许昌市自然资源和规划局
	实施单位
	许昌市自然资源和规划局

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	40
	40
	39.99
	10
	99.98
	10

	
	政府性预算资金
	40
	40
	39.99
	-
	99.98
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	科学
	5
	5
	

	
	拨付合规性
	合规
	5
	5
	

	
	使用规范性
	规范
	5
	5
	

	
	预算绩效管理情况
	按要求设置绩效目标并进行绩效监控和自评
	5
	5
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	弥补降低育林基金征收标准后基层林业部门行政事业收费不足等问题，确保基层林业部门正常运转。
	确保基层林业部门正常运转。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	弥补单位公用经费不足
	40万元
	39.99万元
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	保障单位职工人数
	≥53人
	53人
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	质量指标
	确保单位正常运转天数
	≥365天
	365天
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	时效指标
	设施设备维保及时率
	≥90%
	90%
	10
	10
	0.00%
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	改善办公环境和办公条件程度
	明显
	100%
	25
	25
	0.00%
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	工作人员满意度
	≥95%
	95%
	5
	5
	0.00%
	

	
	总分
	100
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	项目名称
	【基本运转】卫片执法工作经费

	主管部门
	许昌市自然资源和规划局
	实施单位
	许昌市自然资源和规划局

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	45.3
	45.3
	30.14
	10
	66.53
	6.65

	
	政府性预算资金
	45.3
	45.3
	30.14
	-
	66.53
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	科学
	5
	5
	

	
	拨付合规性
	合规
	5
	5
	

	
	使用规范性
	规范
	5
	5
	

	
	预算绩效管理情况
	较好
	5
	5
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过卫星遥感技术监测，对自然资源部、省自然资源厅下发我市的卫片执法图斑，组织技术单位或购买第三方服务，进行矢量数据转换、外业核查、实地抽查、整改验收和审核上报等工作。加强卫片执法监督检查等达到年度目标。
	全市卫片下发图斑5031个，已完成核查、上报、审核和整改验收，并全部上报省级通过。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	卫片执法所需工作经费
	≤45.3万元
	30.14万元
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	对下发我市卫片执法图斑技术处理数量
	≥8000个
	5031个
	10
	6.29
	-37.11%
	部、省级实时下发图斑数据

	
	
	质量指标
	卫片执法图斑核查上报率
	100%
	100%
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	时效指标
	卫片执法图斑核查上报及时率
	100%
	100%
	10
	10
	0.00%
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	提升群众保护耕地意识
	提升
	90%
	25
	22.5
	-10.00%
	通过加强耕地保护法律法规的宣传力度，提高群众对耕地保护重要性的认识；严格执法，对违法行为进行严厉处罚，确保法律法规得到有效执行

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥90%
	95%
	5
	5
	0.00%
	

	
	总分
	100
	90.44
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	项目名称
	【统筹本级】许昌市中心城区公园城市专项规划编制

	主管部门
	许昌市自然资源和规划局
	实施单位
	许昌市自然资源和规划局

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	179.5
	179.5
	179.5
	10
	100
	10

	
	政府性预算资金
	179.5
	179.5
	179.5
	-
	100
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	科学
	5
	5
	

	
	拨付合规性
	合理
	5
	5
	

	
	使用规范性
	规范
	5
	5
	

	
	预算绩效管理情况
	全流程绩效管理
	5
	5
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	按照要求完成《许昌市公园城市专项规划》编制，研究提出“十四五”时期许昌市公园城市规划的基本思路、主要目标和重点任务，通过专家评审、市规委会或相关程序审议，按程序报市政府批准印发。
	项目规划方案已编制完成，并经市委规委会审批通过。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	首笔规划编制费用比例
	50%
	50%
	3
	3
	0.00%
	

	
	
	
	首笔规划编制费用
	179.5万元
	179.5万元
	3
	3
	0.00%
	

	
	
	
	项目（合同）总金额
	359万元
	359万元
	4
	4
	0.00%
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	人均公园绿地面积
	≥12㎡/人
	12㎡/人
	5
	5
	0.00%
	

	
	
	
	街道密度
	5.4-7.1平方公里
	5.4平方公里
	5
	5
	0.00%
	

	
	
	质量指标
	公共空间绿视率
	≥30%
	30%
	5
	5
	0.00%
	

	
	
	
	建成区绿化覆盖率
	≥44%
	44%
	5
	5
	0.00%
	

	
	
	时效指标
	规划编制完成及时率
	100%
	100%
	10
	10
	0.00%
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	单位GDP能耗
	≤25%
	25%
	5
	5
	0.00%
	

	
	
	社会效益指标
	城乡居民休闲生活方式多样性指数
	≥30%
	30%
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	生态效益指标
	森林覆盖率
	≥40%
	40%
	10
	10
	0.00%
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	使用单位满意度
	≥95%
	95%
	2
	2
	0.00%
	

	
	
	
	涉及群众满意度
	≥95%
	95%
	3
	3
	0.00%
	

	
	总分
	100
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	项目名称
	【统筹本级】许昌市中心城区城镇标定地价公示项目

	主管部门
	许昌市自然资源和规划局
	实施单位
	许昌市自然资源和规划局

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	42.7
	42.7
	42.7
	10
	100
	10

	
	政府性预算资金
	42.7
	42.7
	42.7
	-
	100
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	科学
	5
	5
	

	
	拨付合规性
	合规
	5
	5
	

	
	使用规范性
	规范
	5
	5
	

	
	预算绩效管理情况
	良好
	5
	5
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成年度中心城区标定地价公示。
	已完成年度中心城区标定地价公示并通过验收。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	资料收集、样点地价测算、人员、组织等费用
	427000元
	427000元
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	文本报告
	1份
	1份
	4
	4
	0.00%
	

	
	
	
	评价用地类型
	3类
	3类
	2
	2
	0.00%
	

	
	
	
	标定地价公示图
	3张
	3张
	4
	4
	0.00%
	

	
	
	质量指标
	按照技术规程要求完成成果验收
	通过专家验收
	100%
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	时效指标
	标定地价公示完成时限
	2025年6月底前
	100%
	10
	10
	0.00%
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	数据公开
	公开
	100%
	25
	25
	0.00%
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	使用单位满意度
	≥70%
	90%
	2.5
	2.5
	0.00%
	

	
	
	
	群众满意度
	≥70%
	90%
	2.5
	2.5
	0.00%
	

	
	总分
	100
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	项目名称
	【专项资金】许昌市国土空间总体规划环境影响评价第三笔经费

	主管部门
	许昌市自然资源和规划局
	实施单位
	许昌市自然资源和规划局

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	0
	13.44
	13.44
	10
	100
	10

	
	政府性预算资金
	0
	13.44
	13.44
	-
	100
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	科学
	5
	5
	

	
	拨付合规性
	合规
	5
	5
	

	
	使用规范性
	规范
	5
	5
	

	
	预算绩效管理情况
	合理
	5
	5
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	环境影响说明应当包含可能造成胡影响胡分析、预测和评估，预防或者减轻不良环境影响胡对策和措施等
	圆满完成各项既定目标任务

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	规划编制费用
	13.44万元
	13.44万元
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	永久基本农田保护面积
	≥2341.63平方千米
	2341.63平方千米
	5
	5
	0.00%
	

	
	
	
	耕地保有量
	≥2602.69平方千米
	2602.69平方千米
	5
	5
	0.00%
	

	
	
	质量指标
	规划验收通过率
	100%
	100%
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	时效指标
	规划编制完成时限
	2025年6月底前
	100%
	10
	10
	0.00%
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	地均工业产出效率
	≥20.1亿元/平方米
	20.1亿元/平方米
	5
	5
	0.00%
	

	
	
	
	每万元国内生产总值建设用地使用面积下降
	≥40%
	40%
	5
	5
	0.00%
	

	
	
	社会效益指标
	公园绿地、广场步行5分钟覆盖率
	≥98%
	98%
	2
	2
	0.00%
	

	
	
	
	社区卫生医疗步行15分钟步行可达覆盖率
	≥90%
	90%
	3
	3
	0.00%
	

	
	
	生态效益指标
	2025年大气污染物S02排放量
	≤2783吨
	2783吨
	5
	5
	0.00%
	

	
	
	
	2035年大气污染物S02排放量
	≤2592吨
	2592吨
	5
	5
	0.00%
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	上级主管部门满意度
	100%
	100%
	5
	5
	0.00%
	

	
	总分
	100
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	项目名称
	【统筹本级】许昌市“十四五”国土空间生态修复和森林许昌建设规划项目

	主管部门
	许昌市自然资源和规划局
	实施单位
	许昌市自然资源和规划局

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	45.06
	45.06
	45.06
	10
	100
	10

	
	政府性预算资金
	45.06
	45.06
	45.06
	-
	100
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	安排科学合理
	5
	5
	

	
	拨付合规性
	拨付合规
	5
	5
	

	
	使用规范性
	使用规范
	5
	5
	

	
	预算绩效管理情况
	预算绩效管理高效
	5
	5
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	对全市生态问题深入调查研究，收集、分析整理相关资料，形成全市国土空间生态修复规划，建立生态修复规划数据库通过编制规划，统筹安排全市国土空间生态修复的实施范围、预期目标任务、工程内容、投资计划和保障措施。以有效保障和综合提升我市国土空间生态修复工作的生态效益、社会效益、经济效益，并对生态、农业、城镇功能空间生态修复分类施策。提出2020年到2025年十四五期间近期目标以及2035年远景目标展望，有效推进全市国土空间生态保护修复实施工作，助力生态文明建设迈向新台阶，促进经济、社会、生态文明高质量发展。
	稳步推进了“十四五”时期全市国土空间生态保护修复工作，生态效益、社会效益、经济效益较为明显。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	规划编制费用
	112.65万元
	112.65万元
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	生态环境现状调查
	4000平方千米
	4000平方千米
	5
	5
	0.00%
	

	
	
	
	提交规划成果实施方案
	1套
	1套
	5
	5
	0.00%
	

	
	
	
	重点区域生态环境核查
	1000平方千米
	1000平方千米
	5
	5
	0.00%
	

	
	
	质量指标
	规划编制内容评审验收合格
	通过验收
	100%
	5
	5
	0.00%
	

	
	
	
	规划编制基础数据真是可信
	100%
	100%
	5
	5
	0.00%
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	≤180天
	180天
	5
	5
	0.00%
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	全市国土空间生态环境保护修复与治理
	稳步提升
	100%
	12
	12
	0.00%
	

	
	
	生态效益指标
	全市生态环境
	明显好转
	100%
	13
	13
	0.00%
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	使用部门满意度
	≥90%
	100%
	5
	5
	0.00%
	

	
	总分
	100
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	项目名称
	【基本运转】许昌市第二批历史建筑测绘建档工作经费

	主管部门
	许昌市自然资源和规划局
	实施单位
	许昌市自然资源和规划局

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	28.34
	28.34
	13
	10
	45.87
	4.59

	
	政府性预算资金
	28.34
	28.34
	13
	-
	45.87
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	科学
	5
	5
	

	
	拨付合规性
	合理
	5
	5
	

	
	使用规范性
	规范
	5
	5
	

	
	预算绩效管理情况
	规范
	5
	5
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	为我市历史建筑下一步的保护、修复、改造工作提供可靠依据，同时为历史文化遗存的保护奠定坚实的工作基础。
	圆满完成各项既定任务目标

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	测绘建档费用
	≤28.34万元
	13万元
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	历史建筑数量
	16处
	16处
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	质量指标
	成果录入住建部历史建筑数字平台录入率
	100%
	100%
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	时效指标
	项目完成时限
	2025年12月底
	100%
	10
	10
	0.00%
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	为下一步历史建筑保护、修复、改造工作提供数据支撑
	准确
	100%
	25
	25
	0.00%
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	使用单位满意度
	≥95%
	95%
	2
	2
	0.00%
	

	
	
	
	涉及群众满意度
	≥95%
	95%
	3
	3
	0.00%
	

	
	总分
	100
	94.59
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	项目名称
	【统筹本级】市本级部分地块收储相关费用

	主管部门
	许昌市自然资源和规划局
	实施单位
	许昌市土地收购储备中心

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	135.82
	135.82
	93.63
	10
	68.94
	6.89

	
	政府性预算资金
	135.82
	135.82
	93.63
	-
	68.94
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序
	5
	5
	

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题
	5
	5
	

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题
	5
	5
	

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控
	5
	5
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成许昌邦迪蛋白有限公司、许昌万里运输（集团）汽车南站、中国石化销售许昌石油分公司、河南中航铁路发展有限公司、许昌市零距离换乘中心汽车站等项目土地收储前期工作。
	完成许昌邦迪蛋白有限公司、许昌万里运输（集团）汽车南站、中国石化销售许昌石油分公司、河南中航铁路发展有限公司、许昌市零距离换乘中心汽车站等项目土地收储前期工作。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	其他土地收储相关费用
	≤135.82万元
	93.63万元
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	收储土地面积
	≤624亩
	624亩
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	质量指标
	达到净地供应条件达标率
	100%
	99%
	10
	9.9
	-1.00%
	该收储项目预计完成期限为3-5年，截止目前未完成全部地块收储工作,本年度仅支付评估费、土壤污染状况调查费用等。

	
	
	时效指标
	土地收储完成时限
	≤3年
	1年
	10
	10
	0.00%
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	土地出让收入
	≥284.43万元
	0万元
	10
	0
	-100.00%
	该收储项目预计完成期限为3-5年，截止目前未完成全部地块收储工作,本年度仅支付评估费、土壤污染状况调查费用等。

	
	
	社会效益指标
	实现土地集约节约利用
	提升
	99%
	15
	14.85
	-1.00%
	该收储项目预计完成期限为3-5年，截止目前未完成全部地块收储工作,本年度仅支付评估费、土壤污染状况调查费用等。

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥80%
	98%
	5
	5
	0.00%
	

	
	总分
	100
	86.64
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	项目名称
	【基金支出】储备计划中部分地块收储资金

	主管部门
	许昌市自然资源和规划局
	实施单位
	许昌市土地收购储备中心

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	10000
	10000
	0
	10
	0
	0

	
	政府性预算资金
	10000
	10000
	0
	-
	0
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序
	5
	5
	

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题
	5
	5
	

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题
	5
	5
	

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控
	5
	5
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成该3宗土地收购储备及土地、地上附属物工作。
	该收储项目预计完成期限为3-5年，截止目前未完成全部地块收储工作，本年度开展包括五一路以东、帝豪路以北局部地块控规编制，铁西片区100-1号地块土地评估，铁西片区98-2地块土壤污染状况调查等。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	土地收储相关费用
	≥10000万元
	0万元
	10
	0
	-100.00%
	该收储项目预计完成期限为3-5年，截止目前未完成全部地块收储工作,本年度仅支付评估费、土壤污染状况调查费用等。

	
	
	社会成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	收储土地面积
	≤128.82亩
	128.82亩
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	质量指标
	达到净地供应条件达标率
	100%
	98%
	10
	9.8
	-2.00%
	该收储项目预计完成期限为3-5年，截止目前未完成全部地块收储工作,本年度仅支付评估费、土壤污染状况调查费用等。

	
	
	时效指标
	土地收储完成时限
	≤5年
	1年
	10
	10
	0.00%
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	土地出让收入
	≥31229.57万元
	0万元
	10
	0
	-100.00%
	该收储项目预计完成期限为3-5年，截止目前未完成全部地块收储工作,本年度仅支付评估费、土壤污染状况调查费用等。

	
	
	社会效益指标
	实现土地集约节约利用
	提升
	100%
	15
	15
	0.00%
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥80%
	100%
	5
	5
	0.00%
	

	
	总分
	100
	69.8
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	项目名称
	【基金支出】市本级部分地块收储相关费用

	主管部门
	许昌市自然资源和规划局
	实施单位
	许昌市土地收购储备中心

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	1200
	1200
	0
	10
	0
	0

	
	政府性预算资金
	1200
	1200
	0
	-
	0
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序
	5
	5
	

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题
	5
	5
	

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题
	5
	5
	

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控
	5
	5
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成该5宗土地收购储备及土地、地上附属物补偿工作，根据土地市场情况，适时进行供应。
	该收储项目预计完成期限为3-5年，截止目前未完成全部地块收储工作，本年度开展包括五一路以东、帝豪路以北局部地块控规编制，铁西片区100-1号地块土地评估，铁西片区98-2地块土壤污染状况调查等。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	其他土地收储相关费用
	≥1200万元
	0万元
	10
	0
	-100.00%
	该收储项目预计完成期限为3-5年，截止目前未完成全部地块收储工作,本年度仅支付评估费、土壤污染状况调查费用等。

	
	
	社会成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	收储土地面积
	≤624亩
	0亩
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	质量指标
	达到净地供应条件达标率
	100%
	96%
	10
	9.6
	-4.00%
	该收储项目预计完成期限为3-5年，截止目前未完成全部地块收储工作,本年度仅支付评估费、土壤污染状况调查费用等。

	
	
	时效指标
	土地收储完成时限
	≤3年
	1年
	10
	10
	0.00%
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	土地出让收入
	≥110944.07万元
	0万元
	10
	0
	-100.00%
	该收储项目预计完成期限为3-5年，截止目前未完成全部地块收储工作,本年度仅支付评估费、土壤污染状况调查费用等。

	
	
	社会效益指标
	实现土地集约节约利用
	提升
	99%
	15
	14.85
	-1.00%
	该收储项目预计完成期限为3-5年，截止目前未完成全部地块收储工作,本年度仅支付评估费、土壤污染状况调查费用等。

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥80%
	99%
	5
	5
	0.00%
	

	
	总分
	100
	69.45
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	项目名称
	【基金支出】许昌市零距离换乘中心汽车站土地收储

	主管部门
	许昌市自然资源和规划局
	实施单位
	许昌市土地收购储备中心

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	20582
	20582
	0
	10
	0
	0

	
	政府性预算资金
	20582
	20582
	0
	-
	0
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序
	5
	5
	

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题
	5
	5
	

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题
	5
	5
	

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控
	5
	5
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	将该宗土地收储到位，并通过一级开发整理，使该宗土地大道净地供应条件并重新投入土地市场，满足土地市场和用地企业需求，实现城市更新和城市形象提升，为社会经济发展筹集资金。
	收储项目预计完成期限为3-5年，截止目前未完成全部地块收储工作，本年度开展包括五一路以东、帝豪路以北局部地块控规编制，铁西片区100-1号地块土地评估，铁西片区98-2地块土壤污染状况调查等。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	土地收储成本
	≤20528万元
	0万元
	10
	0
	0.00%
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	许昌市零距离换乘中心汽车站土地收储面积
	98.14亩
	98.14亩
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	质量指标
	达到净地供应条件达标率
	100%
	96%
	10
	9.6
	-4.00%
	该收储项目预计完成期限为3-5年，截止目前未完成全部地块收储工作,本年度仅支付评估费、土壤污染状况调查费用等。

	
	
	时效指标
	完成收储时限
	2025年12月底
	96%
	10
	9.6
	-4.00%
	该收储项目预计完成期限为3-5年，截止目前未完成全部地块收储工作,本年度仅支付评估费、土壤污染状况调查费用等。

	
	效益指标
	经济效益指标
	土地出让收入
	≥30620万元
	0万元
	10
	0
	-100.00%
	该收储项目预计完成期限为3-5年，截止目前未完成全部地块收储工作,本年度仅支付评估费、土壤污染状况调查费用等。

	
	
	社会效益指标
	土地集约节约利用
	提升
	96%
	15
	14.4
	-4.00%
	该收储项目预计完成期限为3-5年，截止目前未完成全部地块收储工作,本年度仅支付评估费、土壤污染状况调查费用等。

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥80%
	99%
	5
	5
	0.00%
	

	
	总分
	100
	68.6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	项目名称
	【基金支出】原许昌卷烟厂土地收储

	主管部门
	许昌市自然资源和规划局
	实施单位
	许昌市土地收购储备中心

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	14777
	14777
	2000
	10
	13.53
	1.35

	
	政府性预算资金
	14777
	14777
	2000
	-
	13.53
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序
	5
	5
	

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题
	5
	5
	

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题
	5
	5
	

	
	预算绩效管理情况
	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控
	5
	5
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	待该宗土地收储到位后，我中心通过一级开发，将该宗土地打造成净地、熟地，满足土地市场及企业用地需求，实现城市形象提升、为城市发展募集资金等。
	该收储项目预计完成期限为3-5年，截止目前未完成全部地块收储工作，本年度开展包括五一路以东、帝豪路以北局部地块控规编制，铁西片区100-1号地块土地评估，铁西片区98-2地块土壤污染状况调查等。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	土地收储成本
	14777万元
	2000万元
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	原许昌市卷烟厂土地收储面积
	140.83亩
	140.83亩
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	质量指标
	达到净地供应条件达标率
	100%
	99%
	10
	9.9
	-1.00%
	该收储项目预计完成期限为3-5年，截止目前未完成全部地块收储工作

	
	
	时效指标
	完成收储时限
	2025年12月底
	99%
	10
	9.9
	-1.00%
	该收储项目预计完成期限为3-5年，截止目前未完成全部地块收储工作

	
	效益指标
	经济效益指标
	土地出让收入
	≥30000万元
	0万元
	10
	0
	-100.00%
	该收储项目预计完成期限为3-5年，截止目前未完成全部地块收储工作

	
	
	社会效益指标
	土地集约节约利用
	提升
	100%
	15
	15
	0.00%
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥80%
	96%
	5
	5
	0.00%
	

	
	总分
	100
	81.15
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	项目名称
	【统筹本级】保障运行经费

	主管部门
	许昌市自然资源和规划局
	实施单位
	许昌市土地二级市场交易中心

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	3.06
	3.06
	2.96
	10
	96.73
	9.67

	
	政府性预算资金
	3.06
	3.06
	2.96
	-
	96.73
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照规定科学合理
	5
	5
	

	
	拨付合规性
	严格按照规定拨付
	5
	5
	

	
	使用规范性
	按照使用规范进行资金管理
	5
	5
	

	
	预算绩效管理情况
	按照预算绩效管理目标执行
	5
	5
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	用于保障市土地二级市场交易中心独立办公楼物业管理费、水电费及维修
	根据年度预期目标，结合我单位实际情况，坚持节约集约总方针，我单位完成了办公楼日常办公水电费及安全卫生管理，保障了单位正常运转

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	物业管理成本
	30600元
	29600元
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	维护二级市场独立办公楼
	558平方米
	558平方米
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	质量指标
	保洁安全服务
	满足标准
	99%
	10
	9.9
	-1.00%
	环境卫生还需要进一步提升改善

	
	
	时效指标
	保洁安全服务完成及时率
	≥98%
	98%
	10
	10
	0.00%
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	单位办公环境
	持续改善
	99%
	25
	24.75
	-1.00%
	持续提升办公环境

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	来访群众满意度
	≥99%
	99%
	5
	5
	0.00%
	

	
	总分
	100
	99.32
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	项目名称
	【基本运转】市土地二级市场交易中心保障运行经费

	主管部门
	许昌市自然资源和规划局
	实施单位
	许昌市土地二级市场交易中心

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	6
	6
	1.85
	10
	30.83
	3.08

	
	政府性预算资金
	6
	6
	1.85
	-
	30.83
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	按照规定科学合理
	5
	5
	

	
	拨付合规性
	严格按照规定拨付
	5
	5
	

	
	使用规范性
	按照使用规范进行资金管理
	5
	5
	

	
	预算绩效管理情况
	按照预算绩效管理目标执行
	5
	5
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	用于保障市土地二级市场交易中心独立办公楼物业管理费、水电费及维修
	根据年度预期目标，结合我单位实际情况，坚持节约集约总方针，我单位完成了办公楼日常办公水电费及安全卫生管理，保障了单位正常运转

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	物业管理成本
	60000元
	18500元
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	维护二级市场独立办公楼
	558平方米
	558平方米
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	质量指标
	保洁安全服务
	满足标准
	99%
	10
	9.9
	-1.00%
	环境卫生还需要进一步提升改善

	
	
	时效指标
	保洁安全完成及时率
	≥98%
	98%
	10
	10
	0.00%
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	单位办公环境
	持续改善
	99%
	25
	24.75
	-1.00%
	持续提升办公环境

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	来访群众满意
	≥99%
	99%
	5
	5
	0.00%
	

	
	总分
	100
	92.73
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	项目名称
	【基本运转】部分展项更新项目

	主管部门
	许昌市自然资源和规划局
	实施单位
	许昌市规划展览馆

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	36.2
	36.2
	36.2
	10
	100
	10

	
	政府性预算资金
	36.2
	36.2
	36.2
	-
	100
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	科学
	5
	5
	

	
	拨付合规性
	合规
	5
	5
	

	
	使用规范性
	规范
	5
	5
	

	
	预算绩效管理情况
	合理
	5
	5
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	为保持展馆城市发展和规划理念的前瞻性，进行国土空间规划布展更新工作，计划对部分基础设施、沙盘模型和展项进行更新。
	2025年全年实际执行100%.

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	一楼浮雕墙更新金额
	≤2万元
	2万元
	1
	1
	0.00%
	

	
	
	
	一楼吧台及吊顶更新金额
	≤12万元
	11.55万元
	4
	4
	0.00%
	

	
	
	
	沙盘及其他展项更新金额
	≤22.2万元
	22.65万元
	5
	4.9
	2.03%
	实际支出调整实际分配金额。

	
	
	社会成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	设备更新完成率
	≥85%
	85%
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	质量指标
	更换及沙盘模型验收合格率
	80-100%
	90%
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	时效指标
	部分展项更新完成时限
	2025年12月底
	100%
	10
	10
	0.00%
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	对自然生态环境的改善
	明显
	100%
	25
	25
	0.00%
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	社会组织满意度
	≥95%
	95%
	2
	2
	0.00%
	

	
	
	
	使用人员的满意度
	≥95%
	95%
	3
	3
	0.00%
	

	
	总分
	100
	99.9
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	项目名称
	【统筹本级】2024年度设备外包服务项目

	主管部门
	许昌市自然资源和规划局
	实施单位
	许昌市规划展览馆

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	30.9
	30.9
	30.9
	10
	100
	10

	
	政府性预算资金
	30.9
	30.9
	30.9
	-
	100
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	科学
	5
	5
	

	
	拨付合规性
	合规
	5
	5
	

	
	使用规范性
	规范
	5
	5
	

	
	预算绩效管理情况
	合理
	5
	5
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	保证规划馆多媒体设备的正常运行，确保维修的及时性，同时节约了维修资金，圆满完成接待工作。
	2025年全年实际执行100%。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	设备外包服务成本
	309000元
	309000元
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	设备数量
	186个
	186个
	5
	5
	0.00%
	

	
	
	
	设备外包服务完成率
	≥80%
	85%
	5
	5
	0.00%
	

	
	
	质量指标
	设备外包服务验收合格率
	≥80%
	85%
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	时效指标
	多媒体设备维修的及时性
	及时
	100%
	10
	10
	0.00%
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	业务正常开展的改善程度
	提升
	100%
	25
	25
	0.00%
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	使用人员的满意度
	≥95%
	95%
	2
	2
	0.00%
	

	
	
	
	社会组织满意度
	≥95%
	95%
	3
	3
	0.00%
	

	
	总分
	100
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	项目名称
	【基本运转】2025年设备外包服务项目

	主管部门
	许昌市自然资源和规划局
	实施单位
	许昌市规划展览馆

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	59
	59
	24.54
	10
	41.59
	4.16

	
	政府性预算资金
	59
	59
	24.54
	-
	41.59
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	科学
	5
	5
	

	
	拨付合规性
	合规
	5
	5
	

	
	使用规范性
	规范
	5
	5
	

	
	预算绩效管理情况
	合理
	5
	5
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	保证规划馆多媒体设备的正常运行，确保维修的及时性，同时节约了维修资金，圆满完成接待工作。
	2025年全年实际执行41.59%。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	设备外包服务成本
	≤59万元
	24.54万元
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	设备数量
	186个
	186个
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	质量指标
	设备外包服务验收合格率
	≥80%
	85%
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	时效指标
	多媒体设备维修的及时性
	及时
	100%
	10
	10
	0.00%
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	对自然生态环境的改善
	明显
	100%
	25
	25
	0.00%
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	社会组织满意度
	≥95%
	95%
	2
	2
	0.00%
	

	
	
	
	使用人员的满意度
	≥95%
	95%
	3
	3
	0.00%
	

	
	总分
	100
	94.16
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	项目名称
	【基本运转】布展维护项目

	主管部门
	许昌市自然资源和规划局
	实施单位
	许昌市规划展览馆

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	9
	9
	9
	10
	100
	10

	
	政府性预算资金
	9
	9
	9
	-
	100
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	科学
	5
	5
	

	
	拨付合规性
	合规
	5
	5
	

	
	使用规范性
	规范
	5
	5
	

	
	预算绩效管理情况
	合理
	5
	5
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	保证一年度规划馆展区内容的更新与维修。
	2025年全年实际执行100%.

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	灯具更换维修金额
	≤2万元
	2万元
	2
	2
	0.00%
	

	
	
	
	图版更换维修金额
	≤2万元
	2万元
	2
	2
	0.00%
	

	
	
	
	沙盘模型维修金额
	≤2万元
	2万元
	2
	2
	0.00%
	

	
	
	
	展区其他维修金额
	≤3万元
	3万元
	4
	4
	0.00%
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	展区图版、灯具及沙盘模型更换及维修完成率
	80-100%
	90%
	5
	5
	0.00%
	

	
	
	
	图版维修更换数量
	≥50块
	50块
	3
	3
	0.00%
	

	
	
	
	沙盘模型维修更换次数
	≥6次
	6次
	2
	2
	0.00%
	

	
	
	质量指标
	展区布展正常以保证接待合格率
	≥95%
	95%
	5
	5
	0.00%
	

	
	
	
	更换及维修展区图版、灯具及沙盘模型验收合格率
	80-100%
	90%
	5
	5
	0.00%
	

	
	
	时效指标
	更换展区内容，包括图版、灯具及沙盘模型的及时性
	及时
	100%
	5
	5
	0.00%
	

	
	
	
	展区图版灯具需要更换时的效率
	≤7天
	7天
	5
	5
	0.00%
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	促进更多人了解规划
	提高
	100%
	25
	25
	0.00%
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	社会组织满意度
	≥95%
	95%
	2
	2
	0.00%
	

	
	
	
	使用人员的满意度
	≥95%
	95%
	3
	3
	0.00%
	

	
	总分
	100
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	项目名称
	【基本运转】不动产登记数据异地、离线备份项目

	主管部门
	许昌市自然资源和规划局
	实施单位
	许昌市不动产登记交易中心

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	16.5
	16.5
	16
	10
	96.97
	9.7

	
	政府性预算资金
	16.5
	16.5
	16
	-
	96.97
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	根据省政府的工作要求，合理安排年度预算。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照年初预算科目拨付。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	按照国家预算法合理使用。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	按照该项目业务进度，及时进行绩效自评。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	依据2024年颁布实施的《中华人民共和国土地管理行业标准TD/1095-2024不动产登记规程》第9.4.2条：存储和备份章节的要求，应对不动产登记产生的电子数据应进行离线存放和异地容灾体系的规定要求，需采购离线存储设备一套，异地备份设备一套，其中离线存储设备25000元，异地备份服务器、同步软件一套125000元，防火墙一套25000元，以及配套的设备安装调试费用3000元，共计16.5万元。
	2025年度采购离线存储设备一套，异地备份设备一套，其中离线存储设备25000元，异地备份服务器、同步软件一套123000元，防火墙一套12000元，共计16.00万元。项目已实施完工，异地备份工作已经正常开展。满足了《中华人民共和国土地管理行业标准TD/1095-2024不动产登记规程》第9.4.2条中规定的应对不动产登记产生的电子数据应进行离线存放和异地容灾体系的工作要求。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	采购费用
	≤165000元
	160000元
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	防火墙
	1台
	1台
	5
	5
	0.00%
	

	
	
	
	异地备份服务器
	1台
	1台
	5
	5
	0.00%
	

	
	
	
	离线存储设备
	1台
	1台
	5
	5
	0.00%
	

	
	
	质量指标
	异地备份、离线存储设备部署安装调试质量
	符合相关质量要求
	100%
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	时效指标
	采购完成时间
	2025年12月底之前
	100%
	5
	5
	0.00%
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	满足不动产登记需求
	满足不动产登记登记规程标准的要求
	100%
	25
	25
	0.00%
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	办证登记人员满意度
	≥95%
	99%
	5
	5
	0.00%
	

	
	总分
	100
	99.7
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	项目名称
	【统筹本级】不动产登记电子档案库建设项目

	主管部门
	许昌市自然资源和规划局
	实施单位
	许昌市不动产登记交易中心

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	30
	30
	30
	10
	100
	10

	
	政府性预算资金
	30
	30
	30
	-
	100
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	根据往年支出情况，合理安排年度预算。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照年初预算科目拨付。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	按照国家预算法合理使用。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	按照该项目业务进度，及时进行绩效自评。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	将不动产登记录入扫描环节后移至发证环节之后，进一步压缩办证时间，提升办证效率。2024年，在整理档案合同中约定，档案整理单价为6元/份，若年度完成价款超出30万元，按30万元支付。
	2024年度完成了将不动产登记录入扫描环节后移至发证环节之后，进一步压缩办证时间，提升办证效率。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	不动产登记档案专业跟踪扫描整理单价
	6元/卷
	6元/卷
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	档案卷数
	≥50000	 卷
	52395	 卷
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	质量指标
	符合国家档案局关于档案归档整理立卷的规定
	规范
	100%
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	时效指标
	扫描及时率
	100%
	100%
	10
	10
	0.00%
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	提升办证效率
	提升
	100%
	25
	25
	0.00%
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	办证人员满意度
	≥95%
	98%
	5
	5
	0.00%
	

	
	总分
	100
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	项目名称
	【基本运转】办公电脑国产化替代项目

	主管部门
	许昌市自然资源和规划局
	实施单位
	许昌市不动产登记交易中心

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	9
	9
	8.9
	10
	98.89
	9.89

	
	政府性预算资金
	9
	9
	8.9
	-
	98.89
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	根据省政府的工作要求，合理安排年度预算。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照年初预算科目拨付。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	按照国家预算法合理使用。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	按照该项目业务进度，及时进行绩效自评。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据市政府文件，关于印发《许昌市深化安全可靠应用替代工作实施方案》的通知要求各相关单位工作电脑国产化替代要求对有一定数据安全需求的工作电脑进行国产化替代，加之我单位的办公电脑采购于2016年，均属于超期工作，故障率极高，对超期的电脑进行国产化替代。2025年需采购20台国产化电脑，每台4500元，共计9万元。
	2025年采购20台国产化电脑，每台4450元，共计8.9万元。办公电脑更新替代项目已实施完成。通过对20台前台工作电脑进行了更新替换后电脑宕机，资料丢失情况没有再出现，没有再出现由于电脑问题导致的业务办理缓慢，工作效率得以提高，整体办理业务效率提升10%。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	采购费用
	≤90000元
	89000元
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	台式电脑
	≤20台
	20台
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	质量指标
	台式电脑性能质量
	符合相关质量要求
	100%
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	时效指标
	采购完成时限
	2025年12月底前
	100%
	10
	10
	0.00%
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	满足不动产登记需求
		 满足不动产登记标准的要求
	100%
	25
	25
	0.00%
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	办证登记人员满意度
	≥95%
	99%
	5
	5
	0.00%
	

	
	总分
	100
	99.89
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	项目名称
	【基本运转】购买不动产权证和不动产登记证明

	主管部门
	许昌市自然资源和规划局
	实施单位
	许昌市不动产登记交易中心

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	12.68
	12.68
	7.12
	10
	56.15
	5.62

	
	政府性预算资金
	12.68
	12.68
	7.12
	-
	56.15
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	根据往年支出情况，合理安排年度预算。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照年初预算科目拨付。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	按照国家预算法合理使用。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	按照该项目业务进度，及时进行绩效自评。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	为保障2025年不动产登记工作的顺利开展，按照省厅要求，需购买不动产权证30000本和不动产登记证明4000张，合计12.68万元。
	为保障2025年不动产登记工作的顺利开展，按照实际工作需要和省厅要求，购买不动产权证20000本和不动产登记证明4000张，合计7.12万元。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	购买成本
	≤12.68万元
	7.12万元
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	不动产权证数量
	≤30000本
	20000本
	5
	5
	0.00%
	

	
	
	
	不动产登记证明数量
	≤4000张
	4000张
	5
	5
	0.00%
	

	
	
	质量指标
	权证和证明印刷质量合格率
	100%
	100%
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	时效指标
	采购完成时间
	2025年12月之前
	100%
	10
	10
	0.00%
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	工作效率和服务水平
	提升
	100%
	25
	25
	0.00%
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	办事群众满意度
	≥90%
	100%
	5
	5
	0.00%
	

	
	总分
	100
	95.62
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目自评表

	项目名称
	【上级提前-市级】全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助

	主管部门
	许昌市自然资源和规划局
	实施单位
	许昌市林业和花木园艺发展中心

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率 %
	得分

	
	年度资金总额（万元）：
	16
	16
	0
	10
	0
	0

	
	政府性预算资金
	16
	16
	0
	-
	0
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0
	-

	资金管理情况
	
	 情况说明
	分值
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	科学
	5
	5
	

	
	拨付合规性
	合规
	5
	5
	

	
	使用规范性
	规范
	5
	5
	

	
	预算绩效管理情况
	良好
	5
	5
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	
	完成国家下达我市61个固定样地外业调查和13744个变化图斑的调查监测任务。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差度 %
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	平原地区每个样地成本
	≤2000元
	1303元
	5
	5
	0.00%
	

	
	
	
	山区每个样地成本
	≤3000元
	1303元
	5
	5
	0.00%
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	完成全市样地外业调查任务个数
	≥73个
	61个
	10
	8.36
	-16.44%
	以国家局下达样地数量为准，全市共下达样地61个。

	
	
	质量指标
	样地调查质检通过率
	≥95%
	100%
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	时效指标
	项目实施期限
	1年
	1年
	10
	10
	0.00%
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	夯实和丰富自然资源调查成果
	提升
	100%
	10
	10
	0.00%
	

	
	
	生态效益指标
	生态可持续发展
	提升
	100%
	15
	15
	0.00%
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥85%
	90%
	5
	5
	0.00%
	

	
	总分
	100
	88.36
	
	



